19.	Amatørmusiklivet i København (2008-68636)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til projektet Amatørmusiklivet i København.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, - at Kultur- og Fritidsudvalget ikke igangsætter projektet Amatørmusiklivet i København.

Problemstilling

Musikudvalget drøftede på sit møde den 9. juni 2008 projektet Amatørmusiklivet i København. Projektet skal øge fokus på rammerne for både det klassiske og rytmiske amatørmusikliv i København gennem en kortlægning af vilkårene på området, en konference i november 2008 samt afholdelse af Amatørmusikkens År, 2009.

Musikudvalget ønsker, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til en igangsættelse af projektet, herunder inddragelse af Folkeoplysningsudvalget og Musikskolen.

Projektet vil være forbundet med udgifter til løn, aktiviteter mv., og der er lagt op til, at opgaven løses i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der er ikke afsat ressourcer hertil i forvaltningen.

Løsning

Projektet omfatter flere faser:

- A – En kortlægning af vilkårene for amatørmusikken i København

Dette indebærer indsamling af data om øvelokalesituationen og koncertmulighederne for amatørmusikere i København. Dataene skal danne baggrund for en egentlig kortlægning. Der udpeges en referencegruppe, og forvaltningen skal forestå indsamling af data, mødefacilitering mv.

Udgifter til Fase A er anslået til:

Data, kortlægning og rapport: 1 student (20 timer pr. uge) i 6 mdr.: 	60.000 kr.
Mødeafholdelse mm.: 				10.000 kr. 
I alt:					70.000 kr.

- B – Konference om amatørmusiklivet i København i november 2008

I projektoplægget skal kortlægningen af området danne grundlag for en konference med en række interessenter om status og udviklingsperspektiver på området.

Det er forvaltningens vurdering, at en kortlægning af det skitserede omfang samt forberedelse af konferencen ikke kan gennemføres inden november 2008.

Udgifter til Fase B er anslået til:

Konferencekoordinator, planlægning, 150 timer: 		30.000 kr.
Afholdelse (leje af lokaler, forplejning, mødemateriale mv.): 	30.000 kr.
I alt: 					60.000 kr.

- C  – Amatørmusikkens År 2009 i København .

I 2009 skal realiseres en plan, der placerer Københavns Kommune som det væsentligste område i Danmark, for så vidt angår udvikling og pleje af amatørmusikliv. I løbet af amatørmusikåret skal handlingsplanen, udsprunget af konferencen, realiseres. I 2010 lægges der op til realisering af evt. anlægsaktiviteter i forlængelse heraf.

Udgifter til Fase C er anslået til:

Sekretariat/koordinator en fuldtidsansat i 1 år: 		350.000 kr.
Administration:				  50.000 kr.
Arrangementer, markeringer, PR mv.:			100.000 kr.
I alt: 					500.000 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at et projekt som Amatørmusikken i København bør være forankret i relevante foreninger og organisationer. Dette kan være med til at sikre projektets udbredelse og ikke mindst ejerskab i amatørmusikmiljøet, ligesom det ses ved initiativer som Wundergrund og Strøm.

Tidsplanen for det samlede projekt er ikke realistisk, og hvis enkelte eller flere dele skal gennemføres, må det ske senere, end skitseret i projektbeskrivelsen.

Forvaltningen indstiller, at projektet ikke gennemføres, da der ikke kan anvises dækning for udgifterne inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme..

Økonomi

Projektet Amatørmusiklivet i København har et samlet anslået budget på 630.000 kr.

Der kan ikke anvises dækning for projektet inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Videre proces

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning kan Musikudvalget drøfte sagen på ny.

Carsten Haurum	/Merete Ewers Dewilde

bilag

Bilag 1 - Oplæg om amatørmusiklivet i København