| BUF - OVERSIGT OVER INDSATSOMRÅDER MED PRIORITETEN "HØJ" 30. APRIL 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Emne | Allerede udviklet under delprogrammerne ”Økonomistyring” og ”Økonomisk Balance” | Kommis-sorium udarbejdet | Tidsplan udarbejdet med angivelse af deadlines for leverancer | Projekt-leder udpeget | Arbejdsgruppe nedsat (angiv hvis arbejds-gruppe ikke er relevant) | Arbejde igangsat i henhold til projektplan |
| 3 | Fremtidig budgetstyring | Budgetstyringen, herunder processen bag budgetudmeldinger, budgetmodeller, opfølgning, prognoser og regnskabsafslutning er fastlagt på et overordnet niveau. Kravene til systemunderstøtningen er fastlagt på et overordnet niveau | X | X | Maibritt Jørgensen | Maibritt Jørgensen Sti Garde Jimmy Jørgensen Lasse Elsman | Ja |
| 12 | Budgetansvar, instrukser og forretningsgange samt dokumentation | Roller og ansvar er beskrevet og fastlagt på et overordnet niveau, herunder snitflader til og fra Center for Ressourcestyring | X | X | Kristina Lambrecht | Kristina Lambrecht, Morten Smedegaard Petersen, Lars Øbing, Tom Jørgensen (Støtte og Rådgivning), Henriette Bjørn Nielsen | Er igangsat, men ikke i arbejdsgruppe-regi |
| 13 | Understøttelse af decentral økonomistyring | Der er på skoleområdet udarbejdet et rigtigt godt værktøj, der understøtter skolerne fra at omstille sig fra timestyring til kronestyring. Regnearket er relativt simpelt, men det har den gode funktionalitet, at skolerne umiddelbart kan få en prognose på deres økonomi på planlægningstidspunktet (marts-april for det kommende skoleår). | X | X | Kristina Lambrecht | Elin Hausle Ebbesen (Løn og Personaleadministration), Michael Hansen (Koncernserviceenheden i BUF), Kristina Lambrecht | Nej |
| 14/ 15 | Implementering og forandring af plads- og kapacitetsstyringen | Pladsstyringer er organisatorisk blevet samlet i en enhed for alle bevillingsområder. Roller, ansvar og de væsentligste snitflader ift. budgetlægning, udmelding og opfølgning er udarbejdet på et overordnet niveau i en tidligere nedsat arbejdsgruppe | X | X | Jan Dehn | Jan Dehn, Kaj Ask Madsen, Lenette Duch Kallestrup, Rune Simmelgård Clausen, Georg Bartholdy | Nej |
| 16 | Fraværsregistrering, refusionspraksis på institutionerne | Der er sikret adgang til fraværsregistreringen og der er igangsat et i første omgang udredningsarbejde om, hvad problemet for de decentrale institutioner er. | X | X | Søren Jensen | Søren Jensen, Kurt G. Jensen. | Ja |
| 17 | Kontoplanstruktur | Da personalesituationen i økonomifunktionen har indebåret, at en medarbejder er ”flaskehals” i processen, vil den pågældende blive tildelt hjemmearbejdsdage (i alt 8 arbejdsdage) således at alle enheder i BUF har en kontoplan. Derefter udestår et arbejde med at oprette og udrede fejl og mangler i kontoplanen. | X | X | Birthe Jensen | Kristina Lambrecht, Lasse Elsman, Birthe Jensen. | Ja |
| 21 | Debitorsager | PWC har foretaget en nærmere kortlægning og udredning af de enkelte debitorsager. | X | X | Elin Hausle Ebbesen | Elin Hausle Ebbesen, Ole Hansen, PricewaterhouseCoopers | Ja |
| 22 | Feriepenge, pensioner og øvrige udeståender | Opgaven er forankret i ØKF | X | X | ØKF | Arbejdsgruppe ikke relevant | Nej |
| 23 | Gældsproblematik på skoler og andre institutioner | Der er udarbejdet en oversigt over mer- og mindreforbrug for alle skoler og institutioner baseret på 2006 regnskabet. Endvidere har distrikterne afholdt møder med alle skoler med et større merforbrug | X | X | Henrik Laybourn | Arbejdsgruppe ikke relevant | Ja |
| 24 | Udmøntning af besparelser i Budget 2007 | Der er udarbejdet et statusoverblik over alle besparelsesinitiativerne | X | X | Georg Bartholdy | Kristina Lambrecht, Lasse Elsman, Morten Smedegaard Petersen, Sti Andreas Garde, Georg Bartholdy | Ja |
| 25 | Betalinger til/fra andre kommuner, oprydning | Der er igangsat et større oprydningsarbejde i kontoret der er ansvarlig for køb og salg af pladser på specialområdet. Der er over for Koncernservice rejst en forespørgsel om køb af selve bogføringsdelen, således at den oparbejdede arbejdspukkel kan ryddes ad vejen. Herefter skulle den almindelige drift genoprettes. | X | X | Kenneth Ingemann/Pia Klint | Arbejdsgruppe ikke relevant | Ja |
| 26 | Løn på fejlkonti, oprydning | På trods af de manglende lister fra KMD, så er der igangsat et forløb mellem økonomienheden og Løn- og Personaleenheden om rettelse af de berørte medarbejderes stamkort, og en tilbageføring af de udgifter der alene er statusbogført. | X | X | Kurt G. Jensen | Kurt G. Jensen, Jacob Brandt Hansen, Birthe Jensen | Ja |
| 27 | Statusposter, oprydning | Deloitte er tilknyttet denne oprydningsaktivitet. Metoden er fastlagt og oprydningen igangsat | X | X | Birthe Jensen/ Bent B. Nielsen | Birthe Jensen, Jørgen Henriksen (Revisionsdirektoratet), Bent B. Nielsen. | Ja |
| 28 | Refusioner, oprydning |  | X | X | Kurt G. Jensen | X | Ja |
| 29 | Husleje, afklaring | Der er oprettet en arbejdsgruppe med Kejd, der skal sikre en bogføring af udgifterne i løbet af året, således at forvaltningen som helhed, og den enkelte enhed i særdeleshed kan se udgifterne periodiseret hen over året. | X | X | Bjarne Skovgaard Sørensen | X | Ja |
| 30 | Styring af udgifter til IT-systemer | At sikre en overensstemmelse mellem det budgetterede og de faktisk afholdte udgifter til IT-systemerne | X | X | Karl-Erik Andersen | Lasse Elsman, Karl-Erik Andersen (Center for Informatik), Ulrik Rosenberg (Økonomiforvaltningen) | Ja |