## Oversigt
Status på Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi i 2007
Signaturforklaring:
Fremdrift i følge plan
(Revisor har ingen væsentlige bemærkninger)
Besparelse udmeldt, men afhænger af decentral budgetoverholdelse
(Det er revisors vurdering, at der et tale om forhold som skal belyses yderligere)
Mindre forsinkelse/afvigelse/delvis mgl. Dokumentation
(Det er revisors vurdering, at der et tale om et faresignal som dog ikke er kritisk men kræver opmærksomhed eller at tilstrækkeligt dokumenteret grundlag for vurdering ikke er tilvejebragt)
Væsentlig forsinkelse/afvigelse som har delvist effekt på realisering af besparelse
(Det er revisors vurdering, at der er tale om et kritisk forhold som kræver omgående tiltag)
Væsentlig forsinkelse/afvigelse
(Det er revisors vurdering, at der er tale om et kritisk forhold som kræver omgående tiltag)
Uden for bedømmelse
(aktivitet ikke igangsat eller ikke målbar)
I skemaet vil der, såfremt der er bemærkninger til enkelte punkter, være et direkte link til underliggende dokument med bemærkningerne.
(Rapporteringen er udarbejdet af forvaltningen på nær kolonnen "Revisors risikovurdering". Revisor har ved stikprøver gennemgået rapporteringen)
| Rapportering for: |  | April måned 2007
| Dato: |  | 30.04.2007
|  |  | Milepæl |  |  |  |  | Samlet besparelse (mio.kr.)
Nr. | Bevillings-område | Indsats | Opr. | Ny | Dato for vedtagelse | Faktisk besparelse begynder | Forvaltningens status og vurdering af om forudsætninger for realisering af besparelser er til stede | 2007 | Afvigelse | 2008 | 2009 | Punkt gennemgået med revisor | Fortsat udeståender på punktet | Revisors risikovurdering | Type | Besparelse | Besparelse udmeldt? | Opnås forventet besparelse | Score | Vægtet score | Max score | Problemstilling
1 | Dagtilbud | Arbejdsskadepuljen |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 4.12 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.02003 | 0.04006 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
2 | Dagtilbud | Barselsfonden |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 2.247 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.010924 | 0.021849 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
3 | Dagtilbud | Driftsbudget for fem minibusser bortfalder |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Midler tilbageholdt | 0.619 |  |  |  | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.0060188 | 0.0060188 | Midler tilbageholdt
4 | Dagtilbud | Først pasning efter 6 måneder |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Midler tilbageholdt | 1.755 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ja | Ja | 1 | 0.0085323 | 0.017065 | Midler tilbageholdt
5 | Dagtilbud | Gårdmænd |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Besparelsen kan ikke umiddelbart implementeres efter hensigten, men planlægges udmeldt som en budgetreduktion | 0.7 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Nej | Usikkert | 0 | 0 | 0.0068064 | Besparelsen kan ikke umiddelbart implementeres efter hensigten, men planlægges udmeldt som en budgetreduktion
6 | Dagtilbud | Indkøbsbesparelse |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 4.034 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.019612 | 0.039224 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
7 | Dagtilbud | Konkret institutionsomlægning |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Ingen bemærkninger | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Ja | 2 | 0.0097234 | 0.0097234 | Ingen bemærkninger
8 | Dagtilbud | Lukning af pladser for 0-5 årige |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Ingen bemærkninger | 1.5 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Ja | 2 | 0.014585 | 0.014585 | Ingen bemærkninger
9 | Dagtilbud | Lukning af udvalgte bemandede legepladser |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Ingen bemærkninger | 1.2 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Ja | 2 | 0.011668 | 0.011668 | Ingen bemærkninger
10 | Dagtilbud | Nedlæggelse af institutionspladser med høj pladspris |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Det er ikke afklaret om personaletilpasningen er fuldt ud gennemført | 1.236 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0060091 | 0.012018 | Det er ikke afklaret om personaletilpasningen er fuldt ud gennemført
11 | Dagtilbud | Nedlæggelse af vikarordning i dagplejen |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Ingen bemærkninger | 1.548 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Ja | 2 | 0.015052 | 0.015052 | Ingen bemærkninger
12 | Dagtilbud | Nednormering af weekendåbne institutioner |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | En ny model vil ikke blive implementeret i indeværende år. Besparelsen vil derfor ikke kunnes indhøstes i 2007 | 1.032 | 1.032 |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Nej | Usikkert | 0 | 0 | 0.010035 | En ny model vil ikke blive implementeret i indeværende år. Besparelsen vil derfor ikke kunnes indhøstes i 2007
13 | Dagtilbud | NEM-kontoen |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 3.057 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.014862 | 0.029724 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
14 | Dagtilbud | Omorganisering af dagplejen |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Ingen bemærkninger | 0.4 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Ja | 2 | 0.0038894 | 0.0038894 | Ingen bemærkninger
15 | Dagtilbud | Personaletilpasning i dagplejen |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Usikkerhed omkring resultat af personaletilpasning | 1.2 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0058341 | 0.011668 | Usikkerhed omkring resultat af personaletilpasning
16 | Dagtilbud | Sygefraværsbesparelse |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 16.176 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.078643 | 0.15729 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
17 | Dagtilbud | Tidlig indskrivning på fritidshjem |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Mangler dokumentation | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Nej | Ja | 1 | 0.0048617 | 0.0097234 | Mangler dokumentation
18 | Dagtilbud | Tilpasning af budget på puljeinstitutioner |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Ingen bemærkninger | 4.813 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ja | Ja | 2 | 0.046799 | 0.046799 | Ingen bemærkninger
19 | Dagtilbud | Administrationsbidrag til selvejende daginstitutioner nedsættes fra 2,3% til 2,1% | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 20/12-2006 | Primo 2007 | Besparelserne er udmøntet, men fagorganisationerne har stillet en række modkrav, som skal forhandles nærmere. Det må vurderes at set ift. de rejste modkrav vil besparelsen på de 2,5 mio.kr. således ikke kunne indhøstes | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ja | Usikkert | 0 | 0 | 0.024309 | Besparelserne er udmøntet, men fagorganisationerne har stillet en række modkrav, som skal forhandles nærmere. Det må vurderes at set ift. de rejste modkrav vil besparelsen på de 2,5 mio.kr. således ikke kunne indhøstes
20 | Dagtilbud | Tilbageholdt overførsel vedr. rekrutteringspuljen | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | Mangler dokumentation | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 1 | 0.0097234 | 0.019447 | Mangler dokumentation
21 | Dagtilbud | Tilbageholdt overførsel til skævt normerede institutioner | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | Mangler dokumentation | 3.8 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Engangs | Ja | Ja | 1 | 0.018474 | 0.036949 | Mangler dokumentation
22 | Dagtilbud | Færre midler til større ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på daginstitutionsområdet | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | Der kan opstå ekstraudgifter som vil forudsætte alternativ finansiering | 1.3 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.0063202 | 0.01264 | Der kan opstå ekstraudgifter som vil forudsætte alternativ finansiering
23 | Dagtilbud | Færre midler til vedligeholdelse på nødinstitutioner og bemandede legepladser | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.0048617 | 0.0097234 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
24 | Dagtilbud | Forbrug af daginstitutionernes opsparing til energiforbedrende tiltag udskydes til 2008 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Mangler dokumentation | 4.4 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.021392 | 0.042783 | Mangler dokumentation
25 | Dagtilbud | Skovbusser og rumlepotter i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Ingen bemærkninger | 0.399 |  | 0.399 | 0.399 | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.0038796 | 0.0038796 | Ingen bemærkninger
26 | Dagtilbud | Ændret anvendelse af yderligere 5 minibusser i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Ingen bemærkninger | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | 0 | Ja | 2 | 0.0058341 | 0.0058341 | Ingen bemærkninger
27 | Dagtilbud | Puljen til efteruddannelse af pædagoger reduceres | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Mangler dokumentation | 1.6 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | JA | Ja | 1 | 0.0077787 | 0.015557 | Mangler dokumentation
28 | Dagtilbud | Puljen til indvendig vedligehold af kolonier reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Mangler dokumentation | 0.1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | ja | Ja | 1 | 0.00048617 | 0.00097234 | Mangler dokumentation
29 | Fritidshjem og klubber | Antal lukkedage øges fra 8 til 10 | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Besparelsen er udmeldt i institutionernes budgetter. Det er dog usikkert om besparelsen vil blive på de fulde godt 4 mio. kr. Det forventes at besparelsen bliver på ca. 3 mio.kr. | 4.019 | 1.019 |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 0 | 0 | 0.039078 | Besparelsen er udmeldt i institutionernes budgetter. Det er dog usikkert om besparelsen vil blive på de fulde godt 4 mio. kr. Det forventes at besparelsen bliver på ca. 3 mio.kr.
30 | Fritidshjem og klubber | Anvendelse af samme budget for tidligere UUF og FAF institutioner | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Forvaltningen angiver at besparelsen ikke kan opnås som vedtaget men at der anvises alternativ finansiering gennem nedskrivning af kolonipulje | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Nej | Usikkert | 1 | 0.019447 | 0.038894 | Forvaltningen angiver at besparelsen ikke kan opnås som vedtaget men at der anvises alternativ finansiering gennem nedskrivning af kolonipulje
31 | Fritidshjem og klubber | Arbejdsskadepuljen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 1.075 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | 0 | Usikkert | 1 | 0.0052263 | 0.010453 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
32 | Fritidshjem og klubber | Barselsfonden | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.585 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | 0 | Usikkert | 1 | 0.0028441 | 0.0056882 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
33 | Fritidshjem og klubber | Færre pladser på junior- og ungdomsklubber | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Der er taget skridt til at opsige driftsoverenskomsterne med de selvejende junior- og ungdomsklubber, men da opsigelsesvarslet er på 9 måneder kan den fulde besparelse ikke nås i 2007. | 4.328 | 4.328 |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | 0 | Delvist | 0 | 0 | 0.042083 | Der er taget skridt til at opsige driftsoverenskomsterne med de selvejende junior- og ungdomsklubber, men da opsigelsesvarslet er på 9 måneder kan den fulde besparelse ikke nås i 2007.
34 | Fritidshjem og klubber | Gårdmænd | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Der er ansættelsesstop på dette område og de nuværende ansættelser er midlertidige ansættelser som udløber pr. 1/9 2007. De angivne besparelser for 2007 vil således blive realiseret. Ny model forventes implementeret i 2008 | 1.3 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Nej | Usikkert | 0 | 0 | 0.01264 | Der er ansættelsesstop på dette område og de nuværende ansættelser er midlertidige ansættelser som udløber pr. 1/9 2007. De angivne besparelser for 2007 vil således blive realiseret. Ny model forventes implementeret i 2008
35 | Fritidshjem og klubber | Indkøbsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 1.215 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | 0 | Usikkert | 1 | 0.005907 | 0.011814 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
36 | Fritidshjem og klubber | Lukning af pladser for 6-9 årige | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Der er taget skridt til at opsige driftsoverenskomsterne mhp. at lukke institutioner, men da opsigelsesvarslet er på 9 måneder kan besparelsen ikke nås i 2007 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ukendt | Delvist | 0 | 0 | 0.014585 | Der er taget skridt til at opsige driftsoverenskomsterne mhp. at lukke institutioner, men da opsigelsesvarslet er på 9 måneder kan besparelsen ikke nås i 2007
37 | Fritidshjem og klubber | Nedlæggelse af fritidshjem | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Der vil i 2007 blive lukket nogle institutioner, herunder opsagt driftsoverenskomst med selvejende instituitoner. Der er taget skridt til at opsige driftsoverenskomsterne med de selvejende fritidshjem, men da opsigelsesvarslet er på 9 måneder, kan bespare | 1.811 | 1.811 |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | 0 | Delvist | 0 | 0 | 0.017609 | Der vil i 2007 blive lukket nogle institutioner, herunder opsagt driftsoverenskomst med selvejende instituitoner. Der er taget skridt til at opsige driftsoverenskomsterne med de selvejende fritidshjem, men da opsigelsesvarslet er på 9 måneder, kan bespare
38 | Fritidshjem og klubber | NEM-kontoen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.999 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0048568 | 0.0097137 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
39 | Fritidshjem og klubber | Sygefraværsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 4.333 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.021066 | 0.042132 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
40 | Fritidshjem og klubber | Udeladelse af prisfremskrivning | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 1.126 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0054743 | 0.010949 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
41 | Fritidshjem og klubber | Lokalpulje til opsøgende lokalt arbejde | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | Mangler dokumentation | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Varig | Ja | Ja | 1 | 0.01021 | 0.020419 | Mangler dokumentation
42 | Fritidshjem og klubber | Ingen midler til etablering/renovering af legepladser i 2007 (Legepladspuljen) | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | Mangler dokumentation | 1.7 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 1 | 0.0082649 | 0.01653 | Mangler dokumentation
43 | Fritidshjem og klubber | Legestuerne i mor/barn-ordningen nedlægges | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Medio 2007 | Besparelsen i 2007 er på knap 0,6 mio. kr. Ændringen dækker over tre måneders lønninger til personale i legestuerne samt koordinatoren for ordningen. Besparelsen forudsætter, legestuerne lukkes med udgangen af juni 2007, | 1.1 | 0.5 | 2.247 | 2.247 | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ukendt | Nej | 0 | 0 | 0.010696 | Besparelsen i 2007 er på knap 0,6 mio. kr. Ændringen dækker over tre måneders lønninger til personale i legestuerne samt koordinatoren for ordningen. Besparelsen forudsætter, legestuerne lukkes med udgangen af juni 2007,
44 | Fritidshjem og klubber | Puljen til udvikling på fritidshjem og klubber reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Mangler dokumentation | 0.2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 1 | 0.00097234 | 0.0019447 | Mangler dokumentation
45 | Fritidshjem og klubber | Distriktspuljen nedlægges | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Mangler dokumentation | 0.466 |  | 0.466 | 0.466 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Varig | Ja | Ja | 1 | 0.0022656 | 0.0045311 | Mangler dokumentation
46 | Undervisning | Arbejdsskadepuljen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 3.067 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.014911 | 0.029822 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
47 | Undervisning | Barselsfonden | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 1.673 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0081336 | 0.016267 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
49 | Undervisning | Betaling af lærernes efteruddannelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Mangler dokumentation | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 1 | 0.0048617 | 0.0097234 | Mangler dokumentation
50 | Undervisning | Efter- og videreuddannelse på specialområdet | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Udmelding er foretaget, mangler dokumentation | 0.5 |  |  |  | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.0024309 | 0.0048617 | Udmelding er foretaget, mangler dokumentation
51 | Undervisning | Indkøbsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 5.541 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.026939 | 0.053877 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
52 | Undervisning | Lærernes arbejdstid | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 2.9 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.014099 | 0.028198 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
53 | Undervisning | Nedlæggelse af DKO | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Forvaltningens vurdering af besparelse opnås, men mangler dokumentation | 2.679 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ukendt | Usikkert | 1 | 0.013025 | 0.026049 | Forvaltningens vurdering af besparelse opnås, men mangler dokumentation
54 | Undervisning | Nedlæggelse af observationskoloni | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Der opnås en samlet besparelse i 2007 på 4,3 mio. kr. Der udestår således besparelser på 5,3 mio. kr. i 2007 | 9.579 | 5.279 |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Nej | 0 | 0 | 0.093141 | Der opnås en samlet besparelse i 2007 på 4,3 mio. kr. Der udestår således besparelser på 5,3 mio. kr. i 2007
55 | Undervisning | NEM-kontoen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 4.663 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.02267 | 0.04534 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
56 | Undervisning | Omlægning af sprogstimulering § 4a | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Mangler dokumentation | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.0097234 | 0.019447 | Mangler dokumentation
57 | Undervisning | Omstrukturering af observationskoloni | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Forvaltningen vurderer at besparelsen opnås, mangler dokumentation | 4.7 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.02285 | 0.0457 | Forvaltningen vurderer at besparelsen opnås, mangler dokumentation
58 | Undervisning | Prisbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 3.994 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.019418 | 0.038835 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
59 | Undervisning | Rammebesparelse på ungdomsskolen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.515 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0025038 | 0.0050076 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
60 | Undervisning | Sygefraværsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 11.95 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.058097 | 0.11619 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
61 | Undervisning | Tale og hørelærere | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 1.7 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0082649 | 0.01653 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
62 | Undervisning | Tilpasning af bufferpuljen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Kræver generel budgetoverholdelse da puljen hidtil bl.a. har været anvendt til at dække underskud i sektoren | 5.1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.024795 | 0.049589 | Kræver generel budgetoverholdelse da puljen hidtil bl.a. har været anvendt til at dække underskud i sektoren
63 | Undervisning | Udviklingsmidler, decentrale | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 6.4 |  |  |  | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | #N/A | Ja | Usikkert | 1 | 0.031115 | 0.06223 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
64 | Undervisning | Udviklingsprogrammer, centrale | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 4.3 |  |  |  | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | #N/A | Ja | Usikkert | 1 | 0.020905 | 0.041811 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
65 | Undervisning | Deltagelse af kommende 1. klasselærere i børnehaveklassen bortfalder | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Fra og med skoleåret 07/08 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.2 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.00097234 | 0.0019447 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
66 | Undervisning | Udskydelse af fase 3 af Københavnermodellen for Integration | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Mangler dokumentation | 5 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Engangs | ja | Ja | 1 | 0.024309 | 0.048617 | Mangler dokumentation
67 | Undervisning | Puljen til projekter vedr. tosprogede reduceres | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Besparelse er ifg. Forvaltning udmeldt, mangler dokumentation | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.0034032 | 0.0068064 | Besparelse er ifg. Forvaltning udmeldt, mangler dokumentation
68 | Undervisning | Puljen til energiforbedrende tiltag reduceres i 2007 |  |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 2.1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.01021 | 0.020419 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
69 | Undervisning | Puljen til Vidensdeling reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Afhænger af hvorvidt de hidtil knyttede aktiviteter til puljen er stoppet eller finansieret på anden vis | 1.297 |  | 1.297 | 1.297 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.0063056 | 0.012611 | Afhænger af hvorvidt de hidtil knyttede aktiviteter til puljen er stoppet eller finansieret på anden vis
70 | Undervisning | Puljen til valg af skolebestyrelser reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Afsat budget til skolebestyrelsesvalg reduceres med 85%. Budgettet har karakter af en opsparing til valgenes afholdelse. Såfremt opsparingen reduceres vil pengene mangle når valget skal afholdes. Det vurderes således at der på sigt skal tilvejebringes alt | 0.25 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.0012154 | 0.0024309 | Afsat budget til skolebestyrelsesvalg reduceres med 85%. Budgettet har karakter af en opsparing til valgenes afholdelse. Såfremt opsparingen reduceres vil pengene mangle når valget skal afholdes. Det vurderes således at der på sigt skal tilvejebringes alt
71 | Undervisning | Puljen til samtænkning reduceres | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Afhænger af hvorvidt de hidtil knyttede aktiviteter til puljen er stoppet eller finansieret på anden vis | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.00072926 | 0.0014585 | Afhænger af hvorvidt de hidtil knyttede aktiviteter til puljen er stoppet eller finansieret på anden vis
72 | Undervisning | Puljen til understøttelse af projekter uden for FFA (PISA, LEKS og andre tiltag) reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Afhænger af hvorvidt de hidtil knyttede aktiviteter til puljen er stoppet eller finansieret på anden vis | 0.519 |  | 0.519 | 0.519 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.0025232 | 0.0050465 | Afhænger af hvorvidt de hidtil knyttede aktiviteter til puljen er stoppet eller finansieret på anden vis
73 | Undervisning | Puljen til videreuddannelse, generel PD reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Afhænger af hvorvidt de hidtil knyttede aktiviteter til puljen er stoppet eller finansieret på anden vis | 0.168 |  | 0.168 | 0.168 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.00081677 | 0.0016335 | Afhænger af hvorvidt de hidtil knyttede aktiviteter til puljen er stoppet eller finansieret på anden vis
74 | Undervisning | Puljen til central støtte til lokale projekter nedlægges | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Afhænger af hvorvidt de hidtil knyttede aktiviteter til puljen er stoppet eller finansieret på anden vis | 0.099 |  | 0.099 | 0.099 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.00048131 | 0.00096262 | Afhænger af hvorvidt de hidtil knyttede aktiviteter til puljen er stoppet eller finansieret på anden vis
75 | Undervisning | Puljen til central understøttelse af politisk besluttede projekter reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Afhænger af hvorvidt de hidtil knyttede aktiviteter til puljen er stoppet eller finansieret på anden vis | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.0048617 | 0.0097234 | Afhænger af hvorvidt de hidtil knyttede aktiviteter til puljen er stoppet eller finansieret på anden vis
76 | Sundhed | Arbejdsskadepuljen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.247 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0012008 | 0.0024017 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
77 | Sundhed | Barselsfonden | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.135 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.00065633 | 0.0013127 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
78 | Sundhed | Indkøbsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.265 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0012884 | 0.0025767 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
79 | Sundhed | NEM-kontoen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.234 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0011376 | 0.0022753 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
80 | Sundhed | Sygefraværsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 1.003 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0048763 | 0.0097526 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
81 | Sundhed | Midler til metodeudvikling i Sundhedsplejen reduceres | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0034032 | 0.0068064 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse
82 | Administration/tværgående midler | Besparelse på administration |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen | 1.548 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0075259 | 0.015052 | Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen
83 | Administration/tværgående midler | Indkøbsbesparelse |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen | 1.369 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0066557 | 0.013311 | Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen
84 | Administration/tværgående midler | Sygefraværsbesparelse |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen | 0.926 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | 0 | Usikkert | 1 | 0.0045019 | 0.0090039 | Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen
85 | Administration/tværgående midler | Udmøntning af konsulentundersøgelse |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Mangler dokumentation | 5.325 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.025889 | 0.051777 | Mangler dokumentation
86 | Administration/tværgående midler | Udvalgets bufferpulje bortfalder | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | Kræver kompenserende forbrugsreduktioner i forhold til hvad puljen hidtil har fundet anvendelse til | 8.9 |  | 8.9 | 8.9 | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ikke konkret | Usikkert | 1 | 0.043269 | 0.086538 | Kræver kompenserende forbrugsreduktioner i forhold til hvad puljen hidtil har fundet anvendelse til
87 | Administration/tværgående midler | Tilbageholdt overførsel fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | Realisering af besparelse afhænger den overordnede økonomiske status | 4.1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.019933 | 0.039866 | Realisering af besparelse afhænger den overordnede økonomiske status
|  | Antal punkter gennemgået | [5 empty] | 205.689 | 17.969 | 21.745 | 21.745 | 86 | [7 empty] | 0.92323 | 2
|  | Antal punkter med udeståender | [10 empty] | 86 | [5 empty] | Målopfyldelse |  | 46.16%