Bilag 3: Status på arbejdet med økonomisk genopretning i Børne- og Ungdomsforvaltningen

30. april 2007

Signaturforklaring

| Fremdrift i følge plan (Revisor har ingen væsentlige bemærkninger) |  |
| --- | --- |
| Mindre forsinkelse/afvigelse (Det er revisors vurdering, at der et tale om et faresignal som dog ikke er kritisk men kræver opmærksomhed) |  |
| Væsentlig forsinkelse/afvigelse (Det er revisors vurdering, at der er tale om et kritisk forhold som kræver omgående tiltag) |  |
| Uden for bedømmelse (aktivitet ikke igangsat eller ikke målbar) |  |
| I skemaet vil der, såfremt der er bemærkninger til enkelte punkter, være et direkte link til underliggende dokument med bemærkningerne. For hver punkt skal der angives en skønnet færdiggørelsesgrad (Fg) med 0, 25, 50, 75 eller 100 | (Revisors bemærkning (x.x) |
| (Rapporteringen er udarbejdet af forvaltningen på nær kolonnen "Revisors risikovurdering". Revisor har ved stikprøver gennemgået rapporteringen) |  |

Status pr. 26. april 2007

Dato: 26. april 2007

| Indsats | Iværksat dato | Prio-ritet | Milepæl | Status i forhold til genopretningsplan | Tovholder | Er forudsætningerne til stede? | Revisors risikovurdering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr |  |  |  | Opr. | ældende |  |  |  |  |
| 3 | Projektet har til formål at sikre: 1. At få budgetlagt alle kendte udgifter og indtægter og skabe et overblik og en gennemsigtighed i budgetstyringen, herunder: • At alle kendte udgifter og indtægter er budgetteret • At der skabes et overblik og en gennemsigtighed i økonomien • At der løbende og systematisk kan foretages korrekte og troværdige rammeafstemninger og prognoser som aktivt kan anvendes til foretage de eventuelle nødvendige budgetrevisioner. 2. At få systemunderstøttet budgetstyringen bedst muligt, herunder: • At alle budgetter og bevillinger samles i ét system/database og i KØR Projektet skal ses i sammenhæng med projekterne ”Budgetansvar, instrukser og forretningsgange samt dokumentation” og ” Understøttelse af decentral økonomistyring – kompetenceudvikling” som medvirker til at sikre at forret-ningsgangene dokumenteres og den nødvendige kompetenceudvikling plan-lægges og implementeres | 8. februar 2007 | Høj | 1. juni 2007 | Ad. 1: Korrekte budgetter Senest pr. 1. juni 2007 er der gennemført en rammeafstemning af budget 2007. Rammeafstemningen skal procesmæssigt dokumenteres, således at processen fremover kan systematiseres. Pr. 30. juni 2007 er der foretaget et kvalitetscheck af budget 2007. Senest i oktober 2007 ifm. budgetvedtagelsen for 2008 er der gennem-ført en rammeafstemning, og et kvalitetstjek af alle større budgetposter vedr. budget 2008. Senest pr. 1. december 2007 er de interne budgetter for 2008 udmeldt til skoler, institutioner og øvrige budgetansvarlige enheder i BUF. Systemdesign og –udvikling Systemudviklingen er afsluttet inden udgangen af 2007. | Budgetstyringen, herunder processen bag budgetudmeldinger, budgetmodeller, opfølgning, prognoser og regnskabsafslutning er fastlagt på et overordnet niveau. Kravene til systemunderstøtningen er fastlagt på et overordnet niveau | Maibritt Jørgensen | Kompetencer og ressourcerne vurderes at være til stede til at kunne realisere milepælene |  |
| 12 | Projektet skal levere følgende: Implementering af ”roller og ansvar” ift. aktivitets- og økonomistyringen i forvaltningen, herunder at afholde det nødvendige antal kurser målret-tet de centrale og decentrale enheder for at udbrede kendskabet til den fremtidige aktivitets- og økonomistyring Kortfattede instrukser, vejledninger og forretningsgangsbeskrivelser vedrørende de væsentligste processer i aktivitets- og økonomistyrin-gen. Der skal gennemføres en række informationsmøder for alle admi-nistrative enheder, hvor materialet præsenteres og drøftes. | Primo november 2006 Siden september 2006. | Høj | Juni-august 2006 ifm. den løbende udmelding og præcisering af budgetter til distrikter og centrale kontorer | Senest pr. 1. juni er der udarbejdet en detaljeret tids- og aktivitetsplan for projektet Senest pr. 1. juli er der udarbejdet kortfattede vejledninger omkring rol-ler og ansvar til de budgetansvarlige enheder Senest pr. 15. september er der afholdt møder med alle budgetansvar-lige enheder, hvor rolle og ansvarsfordelingen er præsenteret og drøf-tet | Roller og ansvar er beskrevet og fastlagt på et overordnet niveau, herunder snitflader til og fra Center for Ressourcestyring | Kristina Lambrecht | Senest pr. 1. juni ifm. udarbejdelsen af tids- og aktivitetsplanen vil forvaltningen vurdere, om der er behov for ekstern bistand til opgaven. |  |
| 13 | Yderligere understøttelse af de medarbejdergrupper, der arbejder med økonomistyring decentralt og i distrikterne via kurser, workshops m.v. | Siden september 2006 | Høj | Sker i forlængelse af erfaringerne fra årets 2 første kalkuler i april og august 2006 og startende i september 2006. | Der skal senest ultimo maj være udarbejdet en plan for kompetence-udviklingsforløbet. Senest medio august skal der være dannet et overblik over kompeten-cegabet, dvs. hvilke områder der skal indgå i kompetenceudviklingsfor-løbet. Senest medio september skal uddannelsesplanerne være fastlagt og beskrevet Undervisning pågår i perioden 1. oktober – 1. december 2007 | Der er på skoleområdet udarbejdet et værktøj, der understøtter skolerne fra at omstille sig fra timestyring til kronestyring. Regnearket er relativt simpelt, men det har den gode funktionalitet, at skolerne umiddelbart kan få en prognose på deres økonomi på planlægningstidspunktet (marts-april for det kommende skoleår). | Kristina Lambrecht | Det må vurderes at forvaltningen har brug for ekstern bistand til at gennemføre opgaven. |  |
| 14 15 | Ændringerne i plads- og kapacitetsstyringen vil blive implementeret i løbet af foråret 2007 Det fastlægges hvorledes plads- og kapacitetsstyring, etablering af nye pladser m.v. er forankret – herunder en politisk afklaring af den ønskede grad af centralisering/decentralisering | December 2006 | Høj | 1. juli 2007 | Der skal senest pr. 1. juni være udarbejdet en oversigt over de væsentligste snitflader og forretningsgange, som skal nærmere beskrives og dokumenteres Senest pr. 15. august er ovenstående snitflader og forretningsgange dokumenteret og ansvarsfordelingen mellem alle væsentlige aktører er fastlagt (herunder også det økonomiske ansvar) | Pladsstyringer er organisatorisk blevet samlet i en enhed for alle bevillingsområder. Roller, ansvar og de væsentligste snitflader ift. budgetlægning, udmelding og opfølgning er udarbejdet på et overordnet niveau i en tidligere nedsat arbejdsgruppe | Jan Dehn | Det skal undersøges nærmere. Ressourcer og kompetencer skal primært komme fra Center for Børn og Unge |  |
| 16 | Initiativer, der understøtter den enkelte skoles/institutions viden, styring og overblik over fraværsregistrering, refusionsprocesser og modtagne refusioner og økonomistyring i relation hertil |  | Høj | Sker successivt i perioden juni - september 2006 i takt med at afklaringer og løsninger kan etableres/iværksættes. | Senest pr. 1. juni er den nuværende praksis kortlagt og beskrevet og de væsentligste problemer er kortlagt. Senest pr. 1. september er forretningsgange, roller og ansvar (hvem gør hvad) vedr. fraværsregistrering og refusionspraksis fastlagt og be-skrevet Senest pr. 1. oktober er de nye forretningsgange implementeret. | Der er sikret adgang til fraværsregistreringen og der er igangsat et i første omgang udredningsarbejde om, hvad problemet for de decentrale institutioner er. | Søren Jensen | Det må vurderes at forvaltningen har brug for ekstern bistand til at gennemføre opgaven. |  |
| 17 | Kontoplan Projektet skal sikre at kontoplanstrukturen, herunder kontonumrene er i overensstemmelse med organisations styringsbehov på alle niveauer. Endvidere skal projektet fastlægge roller og ansvar ift. administration af kontoplanen. Alle organisationer har fået en kontoplan der samtidig afspejler budgetansva-ret. Gennemgang af konsistensen i forhold til sammenhæng mellem de enkelte segmenter i kontoplanen Udarbejdelse af vejledning i kontoplanen, herunder roller og ansvar | September 2006 | Høj | Arbejdet forventes at pågå i perioden august - december 2006 med ikrafttrædelse 1. januar 2007. | Senest pr. 15. maj. er alle kontonumre oprettet Senest pr. 1. juli er der foretaget en gennemgang af hele kontoplanen mhp. at eliminere eventuelle fejl. Senest pr. 1. oktober er der udarbejdet en kort vejledning som præci-serer roller og ansvar (hvem gør hvad) vedrørende administration af kontoplanen. | Kontoplanen trådte i kraft pr. 1. januar 2007. Der er dog en række udestående ift. kontoplanen, herunder at få oprettet de nødvendige konti og få kvalitetssikret kontoplanen. Da personalesituationen i økonomifunktionen har indebåret, at en medarbejder er ”flaskehals” i processen, vil den pågældende blive tildelt hjemmearbejdsdage (i alt 8 arbejdsdage) således at alle enheder i BUF har en kontoplan. Derefter udestår et arbejde med at oprette og udrede fejl og mangler i kontoplanen. | Birthe Jensen | Må undersøges nærmere. Der vil muligvis være behov for ekstern bistand til at lave de nødvendige omposterirnger |  |
| 21 | Debitorsager Projektet har til formål at få afsluttet de resterende debitorsager, således at alle økonomiske mellemværende fra Accenture-tiden afsluttes og lukkes. Projektet skal opnå et overblik over status på de resterende sager, systematisk gennemgå dem og søge at afslutte dem. | Efteråret 2005 | Høj | 1. marts 2007 | Der skal senest pr. 15. maj være udarbejdet en oversigt over, hvilke poster i bogføringen der skal tages stilling til ift. en eventuel debitorsag, eller afskrivning i driftsregnskabet Senest pr. 1. juni er det for de enkelte sager afklaret, hvor der skal indledes debitorsager og hvilke som skal afskrives i regnskabet | PWC har foretaget en nærmere kortlægning og udredning af de enkelte debitorsager. | Elin Hausle Ebbesen | Der vil fortsat være brug for ekstern bistand. |  |
| 22 | Feriepenge, pensioner og øvrige udeståender, oprydning i det centrale spor (under ØKF). Tilbagebetaling af for sent korrigerede feriereguleringer på KLF-område (tabt retssag mod KK) (under ØKF) Opgaverne er forankret i ØKF | Primo 2007 | Høj | 31. jan. Vedr. lønudgifter der er gået på fejl vedr. 2006 1 maj 2007 vedr. feriebalancer for 2003 og 2004 1 sep. 2007 vedr. feriebalance for 2005 og vedr. afstemning og afregning til 3. parter og pensionsselskaber | Kendes ikke pt. | Den aktuelle status kendes ikke pt. | Georg Bartholdy | Må undersøges nærmere. |  |
| 23 | Håndtering af gældssanering ift. skoler og institutioner I erkendelse af, at alle problemerne ikke kunne løses fuldt ud i det tempo der gav fuld sikkerhed omkring økonomistyringen i 2007 har BUF valgt at forfølge en projektplan i 4 "bølger" 1. bølge: besøg på samtlige skoler mhp drøftelse af regnskab 2006 og plan-lægning af skoleår 2007 (nyt planlægningsværktøj præsenteret for skoler) 2. bølge: pr. ultimo april. 1. kalkule for endeligt regnskab for den enkelte skole i 2007 (regnskab behæftet med usikkerhed begrundet i bl.a. refusioner, men gi-ver mulighed for at fokusere oprydningsarbejdet) 3. bølge: der udarbejdes handlingsplaner for skoler med mere end 5 pct. afvi-gelse 4. bølge: Deloitte indleder besøg på skoler og udvikler koncept for gennem-gang af samtlige skolers regnskabsaflæggelse, gæld/opsparing, gældssane-ring, økonomiske plan mv. På baggrund af 1-4 bølge vurderes konsekvenserne for budget 2007 og de føl-gende år, og der fremlægges en sag herom for udvalget. | Oktober/november 2006 | Høj | 1. marts 2007 | Senest pr. 1. juli har Deloitte afholdt besøg på 6 skoler og udarbejdet forslag til koncept for analyse af skolernes underskud i 2006 og tidligere. Senest pr. 1. juli er der udarbejdet handleplaner for 2008 for samtlige skoler og institutioner, som har et merforbrug på mere end 5 % Senest pr. 1. november er der afholdt opfølgningssamtaler vedrørende de besluttede punkter i handlingsplanen med de enkelte skoler og institutioner. | Der er udarbejdet en oversigt over mer- og mindreforbrug for alle skoler og institutioner baseret på 2006 regnskabet. Endvidere har distrikterne afholdt møder med alle skoler med et større merforbrug. | Henrik Laybourn | Må undersøges nærmere |  |
| 24 | Udmøntning af budget 2007 inkl. besparelsesinitiativer og handleplan, hvis der er rammefinansieringsproblemer. Opfølgning på besparelsesinitiativer Nedlæggelse af legestuerne ifm. mor-barn-ordningerne | Efteråret 2006 | Høj | Der skal senest pr. 1. maj være udarbejdet en plan for hvorledes forvaltningen følger op på besparelserne i budget 2007. | At der ved de kvartalsvise rapporteringer tages stilling til rammeoverholdelse på de enkelte områder, og at der træffes beslutning om kompenserende tiltag. At det samlede regnskab for BUF for 2007 udviser et samlet mindreforbrug eller rammeoverholdelse. | De nødvendige besparelser er politisk vedtaget. Der er udarbejdet et statusoverblik over alle besparelsesinitiativerne Deloitte vil løbende gennem deres revision på forandringsprogrammet følge op på om besparelserne realiseres. | Georg Bartholdy | Ressourcer og komptencer må vurderes at være til stede. |  |
| 25 | Betalinger til og fra andre kommuner og offentlige myndigheder Der er et stort problem især på specialområdet med at få bogføring, regnskabsbetaling, regningsfremsendelse og udligning af girokonti på plads Arbejdet skal resultere i: At betalingerne vedr. 2007 frem til nu er afviklet, herunder registreret korrekt i regnskabssystemet At der er ryddet op i de betalinger, som knytter sig til 2006, herunder at der er fuldt overblik over de økonomiske konsekvenser for hhv. 2006 og 2007. |  | Høj | Der er tale om en ny aktivitet | Forbruget ved halvårsregnskabet (pr. 30. juni) udviser en korrekt bogføring på de korrekte funktioner og bevillingsområder. | Der er igangsat et større oprydningsarbejde i kontoret der er ansvarlig for køb og salg af pladser på specialområdet. Der er over for Koncernservice rejst en forespørgsel om køb af selve bogføringsdelen, således at den oparbejdede arbejdspukkel kan ryddes ad vejen. Herefter skulle den almindelige drift genoprettes. | Pia Klint | Pga. ressourcesituationen vil der muligvis blive brug for bistand fra Koncernservice til at taste bilag. |  |
| 26 | Lønkontering En del af lønudgiften for Børne- og Ungdomsforvaltningen bliver bogført på centralt placerede statuskonti (og dermed ikke i driftsregnskabet). For at overføre udgifterne til driftsregnskabet, så skal der tilvejebringes et overblik over, hvad det er for lønposter (hvilke personer og hvilke elementer af lønnen) der ender på fejlkontiene. Da det er KMD der har disse data, er der en stor afhængighed af, at KMD opgør og opsplitter beløbene. Det er en del af kommunens aftale med KMD, at disse lister fremsendes månedligt, således at arbejdet med fejlrettelser kan gennemføres. Disse lister er dog ikke fremsendt for 2007 men KMD har lovet at listerne forligger medio maj. |  | Høj | Der er tale om en ny aktivitet | De bogførte lønudgifter pr. 30. juni udviser et korrekt forbrug, og at der ikke henstår væsentlige beløb på fejlkontiene. | KMD har pr. 26/4/07 sendt en redegørelse til Kommunen hvori de påtager sig ansvaret for at sikre korrekt bogføring af løn, herunder at få udredt problemerne med fejlkonti. KMD angiver at fejlkontiafstemninger fremsendes d. 10.maj. 2007. | Kurt G. Jensen | Det vil kræve en hård prioritering at reservere de nødvendige ressourcer til opgaven |  |
| 27 | Statusposter I regnskabet for 2006 for BUF indgik en række driftsposter, der reelt vedrørte tidligere års aktiviteter, og som af forskellige årsager henstod som poster på status. Derudover har Revisionsdirektoratet flere år påpeget, at Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har tilset, at statusposterne blev gennemgået, således at en eventuel påvirkning af driftsregnskabet kan opgøres. I efteråret 2006 blev der gennemført en gennemgang af alle statusposter. Der udestår dog et arbejde med at sikre den løbende gennemgang af posterne, og sikre at relevante beløb overføres til driftsregnskabet. Der skal foretages en gennemgang og oprydning af alle gamle 2006 poster, som henstår på statuskonti. For 2007 skal det sikres, at der ikke indgår poster, som der ikke er redegjort for. |  | Høj | Der er tale om en ny aktivitet | Der ikke i forbindelse med halvårsregnskabet står væsentlige poster på status, der ikke er udredt. Afholdelse af demonstration af fremtidig løsning for medarbejdere den 14.05 Overblik over kontomassen i uge 21. | Deloitte har screenet kontiene og udvalgt ca. 44 konti som tegner sig for en meget stor del af den samlede saldo. Disse konti gennemgås og afstemmes. Efterfølgende fortsættes den risikobaserede gennemgang af konti også efter de først udvalgte er gennemgået - der vil således kontinuert foregå gennemgang og assistance vedrørende afstemningerne Etablering af oversigt over afstemte konti og gennemgang/assistance For at skabe et præcist overblik over hvor mange af de ca 3.000 konti som allerede er afstemt og som styringsværktøj er der designet et web-baseret system hvor - i første omgang - de som er ansvarlige for kvalitetssikringen af afstemningerne i de enkelte distrikter kan indrapportere status. | Birthe Jensen |  |  |
| 28 | Administration af refusioner Især til skoler og institutioner Den nuværende administration af refusioner har ikke fungeret tilfredsstillende. De decentrale enheder har vanskeligt ved at få hjemtaget refusionerne plus mange af refusionsmidlerne pt. står på statuskonti. Der er således et stort behov for at få foretaget en oprydning på området. Endvidere skal det fastlægges hvilke refusioner der er omfattet fx. sygedag-penge, barsel, fleksjob. (se også punkt 16) |  | Høj | Der er tale om en ny aktivitet | Senest pr. 15. maj er der udarbejdet en oversigt over problemets omfang, herunder hvor meget der er placeret på statuskonti og status på refusionskrav Senest pr. 15. juni er der foretaget en oprydning af statuskonti vedr. refusionsmidler Senest pr. 1. juli er oprydningen tilendebragt og erfaringerne fra projektet er formidlet videre til projekt ”Fraværsregistrering, refusionspraksis på institutionerne” | Aktiviteten skal snarest projektgøres og iværksættes | Kurt G. Jensen | Skal nærmere undersøges. |  |
| 29 | Administrationen, herunder opkrævningen af husleje, el og vandforbrug hos BUF er nu placeret hos Københavns Ejendomme (KEJD). Siden etableringen af KEJD har der dog været store problemer på området, herunder at sikre korrekte huslejeopkrævninger, en tilstrækkelig specifikation i opkrævningerne og en retvisende fordeling af huslejen, hvor der er tale om funktioner, som er fysisk placeret i de samme bygninger. Der skal således etableres et projekt i samarbejde med KEJD, som skal sikre en bogføring af udgifterne i løbet af året, således at forvaltningen som helhed, og den enkelte enhed i særdeleshed kan se udgifterne periodiseret hen over året. | - | Høj | Der er tale om en ny aktivitet | Senest pr. 15. maj er der udarbejdet et kort notat, som beskriver de væsentlig problemer på området Senest pr. 15. juni 2007 er der foretaget en gennemgang af budgettet mhp. at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug Senest pr. 1. juli er roller og ansvar på området aftalt mellem KEJD og Økonomi. Senest pr. 30. juni 2007 er der opnået enighed mellem BUF og KEJD om regnskab og budget 2007 samt evt. udeståender for 2006. | Der er oprettet en arbejdsgruppe med Kejd, der skal sikre en bogføring af udgifterne i løbet af året, således at forvaltningen som helhed, og den enkelte enhed i særdeleshed kan se udgifterne periodiseret hen over året. | Bjarne Skovgaard Sørensen | . |  |
| 30 | Styring af udgifter til IT-systemer I Regnskab 2006 var der store afvigelser (merforbrug) på adminstrationsområdet, herunder i særdeleshed på forskellen mellem de budgetterede udgifter til betaling for IT-systemer, herunder de fælleskommunale systemer, og de faktsik afholdte udgifter på området. Økonomiforvaltningen har ansvaret for koordinering på tværs af kommunen af de fælles afgifter kommunen betaler. Dette arbejde blev i 2006 forsinket, således at det først var i december måned, at der kunne gives et overblik over de faktiske udgifter for BUF på området. | Ny | Høj | Der er tale om en ny aktivitet | At halvårsregnskabet afspejler der faktiske it-omkostninger og at der er opnået enighed om budget 2007 samt evt. udeståender vedr. 2006. | Ukendt | Karl-Erik Andersen |  |  |

# Text boxes

Indhold

Prioritering af aktiviteterne under delprogrammerne Økonomistyring og Økonomisk Balance.

Alle aktiviteter er prioriteret med udgangspunkt i de i oversigten på side 2 nævnte kriterier for god økonomistyring.

- Nummeringen i kolonnen ”Opr.” relaterer sig til 23-punktsplanen, som er tidligere vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget

- Aktiviteterne er prioriteret i følgende kategorier:

  - Høj prioritet: Aktiviteten skal straks iværksættes

  - Mellem prioritet: Der er tale om vigtige aktiviteter, som skal gennemføres, men som ikke er ”her og nu kritisk” ift. regnskabsafslutning 2006 og budget 2007 og 2008

  - Lav prioritet: Aktiviteten afventer, og der er ikke truffet beslutning om, hvornår aktiviteten skal gennemføres.

- For alle aktiviteter som har prioriteten ”Høj”, er der så vidt muligt taget stilling til, hvorvidt forudsætningerne er til stede, til at kunne gennemføre aktiviteterne. Vurderingen baseres primært på, hvorvidt ressourcerne og kompetencerne er til stede.

- For alle højt prioriterede aktiviteter vil der umiddelbart efter godkendelsen i direktionen blive udarbejdet korte kommissorier indeholdende krav til leverancer, milepæle og organisering.

- Prioriteringen er endnu ikke godkendt af direktionen i BUF. Der vil således kunne ske ændringer.