## Sheet1
Bilag 2: Status på Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi i 2007
Signaturforklaring:
Fremdrift i følge plan
(Revisor har ingen væsentlige bemærkninger)
Mindre forsinkelse/afvigelse
(Det er revisors vurdering, at der et tale om et faresignal som dog ikke er kritisk men kræver opmærksomhed)
Væsentlig forsinkelse/afvigelse
(Det er revisors vurdering, at der er tale om et kritisk forhold som kræver omgående tiltag)
Uden for bedømmelse
(aktivitet ikke igangsat eller ikke målbar)
| I skemaet vil der, såfremt der er bemærkninger til enkelte punkter, være et direkte link til underliggende dokument med bemærkningerne. | [5 empty] | (Revisors bemærkning (x.x)
(Rapporteringen er udarbejdet af forvaltningen på nær kolonnen "Revisors risikovurdering". Revisor har ved stikprøver gennemgået rapporteringen)
| Rapportering for: |  | Marts måned 2007
| Dato: |  | 10.04.2007
|  |  | Milepæl |  |  |  |  | Samlet besparelse (mio.kr.)
Nr. | Bevillings-område | Indsats | Opr. | Ny | Dato for vedtagelse | Faktisk besparelse begynder | Forvaltningens status og vurderingaf om forudsætninger for realisering af besparelser er til stede | 2007 | Afvigelse | 2008 | 2009 | Revisors risikovurdering
1 | Dagtilbud | Arbejdsskadepuljen |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 4.12
2 | Dagtilbud | Barselsfonden |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 2.247
3 | Dagtilbud | Driftsbudget for fem minibusser bortfalder |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 0.619
4 | Dagtilbud | Først pasning efter 6 måneder |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 1.755
5 | Dagtilbud | Gårdmænd |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 0.7
6 | Dagtilbud | Indkøbsbesparelse |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 4.034
7 | Dagtilbud | Konkret institutionsomlægning |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 1
8 | Dagtilbud | Lukning af pladser for 0-5 årige |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 1.5
9 | Dagtilbud | Lukning af udvalgte bemandede legepladser |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 1.2
10 | Dagtilbud | Nedlæggelse af institutionspladser med høj pladspris |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 1.236
11 | Dagtilbud | Nedlæggelse af vikarordning i dagplejen |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 1.548
12 | Dagtilbud | Nednormering af weekendåbne institutioner |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 1.032
13 | Dagtilbud | NEM-kontoen |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 3.057
14 | Dagtilbud | Omorganisering af dagplejen |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 0.4
15 | Dagtilbud | Personaletilpasning i dagplejen |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 1.2
16 | Dagtilbud | Sygefraværsbesparelse |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 16.176
17 | Dagtilbud | Tidlig indskrivning på fritidshjem |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 1
18 | Dagtilbud | Tilpasning af budget på puljeinstitutioner |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 4.813
19 | Dagtilbud | Administrationsbidrag til selvejende daginstitutioner nedsættes fra 2,3% til 2,1% | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 20/12-2006 | Primo 2007 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5
20 | Dagtilbud | Tilbageholdt overførsel vedr. rekrutteringspuljen | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 |  | 2 |  | 0 | 0
21 | Dagtilbud | Tilbageholdt overførsel til skævt normerede institutioner | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 |  | 3.8 |  | 0 | 0
22 | Dagtilbud | Færre midler til større ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på daginstitutionsområdet | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 |  | 1.3 |  | 0 | 0
23 | Dagtilbud | Færre midler til vedligeholdelse på nødinstitutioner og bemandede legepladser | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 |  | 1 |  | 0 | 0
24 | Dagtilbud | Forbrug af daginstitutionernes opsparing til energiforbedrende tiltag udskydes til 2008 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 |  | 4.4 |  | 0 | 0
25 | Dagtilbud | Skovbusser og rumlepotter i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 |  | 0.399 |  | 0.399 | 0.399
26 | Dagtilbud | Ændret anvendelse af yderligere 5 minibusser i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 |  | 0.6 |  | 0 | 0
27 | Dagtilbud | Puljen til efteruddannelse af pædagoger reduceres | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 |  | 1.6 |  | 0 | 0
28 | Dagtilbud | Puljen til indvendig vedligehold af kolonier reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 |  | 0.1 |  | 0 | 0
| Dagtilbud i alt |  | 2007 |  |  |  |  | 65.336 |  | 2.899 | 2.899
29 | Fritidshjem og klubber | Antal lukkedage øges fra 8 til 10 | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 4.019
30 | Fritidshjem og klubber | Anvendelse af samme budget for tidligere UUF og FAF institutioner | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 4
31 | Fritidshjem og klubber | Arbejdsskadepuljen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 1.075
32 | Fritidshjem og klubber | Barselsfonden | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 0.585
33 | Fritidshjem og klubber | Færre pladser på junior- og ungdomsklubber | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 4.328
34 | Fritidshjem og klubber | Gårdmænd | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 1.3
35 | Fritidshjem og klubber | Indkøbsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 1.215
36 | Fritidshjem og klubber | Lukning af pladser for 6-9 årige | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 1.5
37 | Fritidshjem og klubber | Nedlæggelse af fritidshjem | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 1.811
38 | Fritidshjem og klubber | NEM-kontoen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 0.999
39 | Fritidshjem og klubber | Sygefraværsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 4.333
40 | Fritidshjem og klubber | Udeladelse af prisfremskrivning | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 |  | 1.126
41 | Fritidshjem og klubber | Lokalpulje til opsøgende lokalt arbejde | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 |  | 2.1 |  | 2.1 | 2.1
42 | Fritidshjem og klubber | Ingen midler til etablering/renovering af legepladser i 2007 (Legepladspuljen) | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 |  | 1.7 |  | 0 | 0
43 | Fritidshjem og klubber | Legestuerne i mor/barn-ordningen nedlægges | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Medio 2007 |  | 1.1 |  | 2.247 | 2.247
44 | Fritidshjem og klubber | Puljen til udvikling på fritidshjem og klubber reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 |  | 0.2 |  | 0 | 0
45 | Fritidshjem og klubber | Distriktspuljen nedlægges | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 |  | 0.466 |  | 0.466 | 0.466
| Fritidshjem og klubber i alt | [6 empty] | 31.857 |  | 4.813 | 4.813
46 | Undervisning | Arbejdsskadepuljen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 3.067
47 | Undervisning | Barselsfonden | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 1.673
48 | Undervisning | Besparelse på børnehaveklasse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 4.747
49 | Undervisning | Betaling af lærernes efteruddannelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 1
50 | Undervisning | Efter- og videreuddannelse på specialområdet | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 0.5
51 | Undervisning | Indkøbsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 5.541
52 | Undervisning | Lærernes arbejdstid | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 2.9
53 | Undervisning | Nedlæggelse af DKO | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 2.679
54 | Undervisning | Nedlæggelse af observationskoloni | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 9.579
55 | Undervisning | NEM-kontoen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 4.663
56 | Undervisning | Omlægning af sprogstimulering § 4a | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 2
57 | Undervisning | Omstrukturering af observationskoloni | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 4.7
58 | Undervisning | Prisbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 3.994
59 | Undervisning | Rammebesparelse på ungdomsskolen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 0.515
60 | Undervisning | Sygefraværsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 11.95
61 | Undervisning | Tale og hørelærere | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 1.7
62 | Undervisning | Tilpasning af bufferpuljen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 5.1
63 | Undervisning | Udviklingsmidler, decentrale | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 6.4
64 | Undervisning | Udviklingsprogrammer, centrale | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 4.3
65 | Undervisning | Deltagelse af kommende 1. klasselærere i børnehaveklassen bortfalder | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Fra og med skoleåret 07/08 |  | 0.2 |  | 0.5 | 0.5
66 | Undervisning | Udskydelse af fase 3 af Københavnermodellen for Integration | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 |  | 5 |  | 0 | 0
67 | Undervisning | Puljen til projekter vedr. tosprogede reduceres | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 |  | 0.7 |  | 0.7 | 0.7
68 | Undervisning | Puljen til energiforbedrende tiltag reduceres i 2007 |  |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 |  | 2.1
69 | Undervisning | Puljen til Vidensdeling reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 |  | 1.297 |  | 1.297 | 1.297
70 | Undervisning | Puljen til valg af skolebestyrelser reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 |  | 0.25 |  | 0 | 0
71 | Undervisning | Puljen til samtænkning reduceres | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 |  | 0.15 |  | 0.15 | 0.15
72 | Undervisning | Puljen til understøttelse af projekter uden for FFA (PISA, LEKS og andre tiltag) reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 |  | 0.519 |  | 0.519 | 0.519
73 | Undervisning | Puljen til videreuddannelse, generel PD reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 |  | 0.168 |  | 0.168 | 0.168
74 | Undervisning | Puljen til central støtte til lokale projekter nedlægges | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 |  | 0.099 |  | 0.099 | 0.099
75 | Undervisning | Puljen til central understøttelse af politisk besluttede projekter reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 |  | 1 |  | 1 | 1
| Undervisning i alt |  | 2007 |  |  |  |  | 88.491 |  | 4.433 | 4.433
76 | Sundhed | Arbejdsskadepuljen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 0.247
77 | Sundhed | Barselsfonden | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 0.135
78 | Sundhed | Indkøbsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 0.265
79 | Sundhed | NEM-kontoen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 0.234
80 | Sundhed | Sygefraværsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 1.003
81 | Sundhed | Midler til metodeudvikling i Sundhedsplejen reduceres | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 |  | 0.7 |  | 0.7 | 0.7
| Sundhed i alt | [6 empty] | 2.584 |  | 0.7 | 0.7
82 | Administration/tværgående midler | Besparelse på administration |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 1.548
83 | Administration/tværgående midler | Indkøbsbesparelse |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 1.369
84 | Administration/tværgående midler | Sygefraværsbesparelse |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 0.926
85 | Administration/tværgående midler | Udmøntning af konsulentundersøgelse |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  |  | 5.325
86 | Administration/tværgående midler | Udvalgets bufferpulje bortfalder | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 |  | 8.9 |  | 8.9 | 8.9
87 | Administration/tværgående midler | Tilbageholdt overførsel fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 |  | 4.1 |  | 0 | 0
| Administration/tværgående midler i alt | [6 empty] | 22.168 |  | 8.9 | 8.9
| Samlet | [6 empty] | 210.436 |  | 21.745 | 21.745