#### Igangværende projekter, nye bevillinger

## Handleplan 99

# Rødkilde Skole

|  | 2003 mill. kr. | 2004 mill. kr. | 2005-08 mill. kr. | Sum mill. kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. etape, restarbejder, søges nu | 0,15 |  |  | 0,15 |
| 2.etape, Skoledel, er givet | 3,58 |  |  | 3,58 |
| 2. etape, KKFO-del, er givet | 3,58 |  |  | 3,58 |
| 3. etape, søges nu | 5,42 | 4,29 |  | 9,71 |
| 4. etape, søges nu | 3,07 | 0,82 |  | 3,89 |
| I ALT | 15,80 | 5,11 | 0,00 | 20,91 |
| Skoledel | 12,22 | 5,11 |  | 17,33 |
| KKFO-del | 3,58 |  |  | 3,58 |
| Søges nu | 8,64 | 5,11 |  | 13,75 |

(indeks 173)

I 2003 færdiggøres helhedsplanens 2. etape, udbygning af indskolingsfløjen med basislokaler, KKFO og multisal. Der er tidligere givet bevilling hertil.

Der søges om bevilling til diverse restarbejder i helhedsplanens 1. etape samt til gennemførelse af 3. og 4. etape. Helhedsplanens 3. etape omfatter ombygning af den eksisterende hovedbygning med indretning af basislokaler i nedlagte faglokaler. Desuden udvides skolens lærerværelse og administrationsområde. Etape 4 omfatter nyindretning og retablering af skolens udearealer, herunder etablering af ekstra p-pladser på Godthåbsvej.

Med afslutningen af disse arbejder i 2004 er helhedsplanen for udvidelse af Rødkilde Skole til 4 spor gennemført.

Oprindeligt budget i helhedsplan udgør 83,84 mill. kr. ved indeks 173. Dette budget forventes overholdt ved helhedsplanens gennemførelse.

## Handleplan 2000

# Korsager Skole

|  | 2003 mill. kr. | 2004 mill. kr. | 2005-08 mill. kr. | Sum mill. kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. etape, er givet | 0,53 |  |  | 0,53 |
| 2.etape, Skoledel, er givet | 0,43 |  |  | 0,43 |
| 2. etape, KKFO-del, er givet | 0,79 |  |  | 0,79 |
| 3. etape, søges nu | 5,12 | 5,19 |  | 10,31 |
| Færdiggøre udearealer, søges nu | 0,48 |  |  | 0,48 |
| I ALT | 7,35 | 5,19 |  | 12,54 |
| Skoledel | 6,56 | 5,19 |  | 11,75 |
| KKFO-del | 0,79 |  |  | 0,79 |
| Søges nu | 5,60 | 5,19 |  | 10,79 |

(indeks 173)

I 2003 afsluttes helhedsplanens 1. etape, opførelse af en ny udskolingsbygning, og 2. etape, etablering af et nyt indskolingsafsnit med en 8 gruppers KKFO. Der er tidligere givet bevilling hertil.

Der søges nu bevilling til gennemførelse af helhedsplanens 3. etape og til færdiggørelse af skolens udearealer. Helhedsplanens 3. etape omfatter ombygning af skolens bygninger for mellemtrinnet med flytning og nyindretning af basislokaler og støttecenter, nyt natur-tekniklokale, nyt pædagogisk værksted og nyt teaterværksted samt udvidelse af skolens personale og administrationsområde. Endvidere etableres en ny tandlægeklinik (tripelklinik). Efter ibrugtagelsen af KKFO’en indrettes det fraflyttede fritidshjem til ”Kreahus” med håndarbejde, træsløjd og billedkunst. Endelig færdigøres skolens og KKFO’ens udearealer.

Disse arbejder forventes færdiggjort i 2004. Hermed vil helhedsplanen for udvidelse af Korsager Skole være gennemført.

Det oprindelige budget i helhedsplan udgør 45,00 mill. kr. i indeks 173. I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget er helhedsplanen justeret bl.a. med en udvidelse af KKFO’en, for at sikre pladsgarantien, samt en tandklinik. I forhold til det justerede helhedsplanbudget forventes et merforbrug på 5 – 6 mill. kr. som følge af primært ekstrafundering og jordforurening.

## Øvrige planer (HP-øvrige)

# Heibergskolen

|  | 2003 mill. kr. | 2004 mill. kr. | 2005-08 mill. kr. | Sum mill. kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. etape, Skoledel, er søgt | 21,89 |  | - | 21,89 |
| 1. etape, KKFO-del, er søgt | 8,52 |  | - | 8,52 |
| 2. etape, søges nu | 18,43 | 26,62 | 6,14 | 51,19 |
| I ALT | 48,84 | 26,62 | 6,14 | 81,60 |
| Skoledel | 40,32 | 26,62 | 6,14 | 73.08 |
| KKFO-del | 8,52 |  |  | 8,52 |
| Søges nu | 18,43 | 26,62 | 6,14 | 51,19 |

(Indeks 173)

Til sommer 2003 forventes 1. etape færdig, som rummer permanent indskolingsfløj til og med 3. klasse samt KKFO. Herefter påbegyndes 2. etape, som rummer mellemklassetrin samt udskoling. Denne etape placeres i Randersgade 10, som tidligere har huset "Den sociale Højskole". Etapen ventes færdig i sommeren 2004, hvorefter der vil restere inventar og undervisningsmidler i takt med at skolen vokser til en fuldt udbygget 2-sporet skole.

Det samlede beregnede budget for Heibergskolen udgør 122 mill. kr. i index 173, heri er indeholdt udgifter til nødvendig indretning af midlertidig skole, som følge af den sene beslutning om etablering af skolen. Budgettet forventes overholdt.

# Planlægning af nye projekter

|  | 2003 mill. kr. | 2004 mill. kr. | 2005-08 mill. kr. | Sum Mill. kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planlægning af nye projekter | 1,00 | - | - | 1,00 |
| I ALT | 1,00 | - | - | 1,00 |
| Søges nu | 1,00 | - | - | 1,00 |

(Indeks 173)

Der søges 1,00 mill. kr. til løsning af nødvendige planlægningsopgaver og indledende projektering.

# Pulje til ekstraarbejder

|  | 2003 mill. kr. | 2004 mill. kr. | 2005-08 mill. kr. | Sum Mill. kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulje til ekstraarbejder mv. | 5,00 | - | - | 5,00 |
| I ALT | 5,00 | - | - | 5,00 |
| Søges nu | 5,00 | - | - | 5,00 |

(Indeks 173)

Der søges 5 mill. kr. til en pulje til ekstraarbejder samt mindre midlertidige kapacitetsudvidelser i 2003. Puljen skal anvendes til mindre nødvendige men uforudseelige ekstraarbejder, til imødekommelse af rimelige, mindre ønsker fra skolerne, og til at undgå uhensigtsmæssige besparelser på de enkelte skoler primært i forbindelse med afslutningen af igangværende handleplaner. Endelig forventes udgifter til etablering af nye børnehaveklasser (inventar og mindre byggearbejder) på skoler uden for handleplanerne. Samlet forventes et stigende pres på puljen.

Mulig anvendelse af restpulje i 2003

# Brønshøj Skole

|  | 2003 mill. kr. | 2004 mill. kr. | 2005-08 mill. kr. | Sum mill. kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. etape | 1,52 | 1 | - | 2,52 |
| I ALT | 1,52 | 1 | - | 2,52 |
| Søges nu | 1,52 | 1 | - | 2,52 |

(Indeks 173)

Helhedsplanens etape 4 består i opførelse af en selvstændig ”let” bygning ved Brønshøj Lille Skole til brug for indskolingen samt bespisning og undervisning i billedkunst. I 2001 blev der samarbejde med skolens byggeudvalg udarbejdet et projektet for en filial til undervisning i billedkunst. Projektet skal i givet fald justeres så bygningen også kan fungere som lokale for bespisningsordningen for indskolingen, som der ikke er plads til i filialen. Med afslutning af dette projekt vil helhedsplanen for Brønshøj Skole være gennemført.

Det oprindelige budget i helhedsplanen for Brønshøj Skole udgør 15,46 mill. kr. i indeks 173. I forhold til dette budget forventes et merforbrug på ca. 1 mill. kr., som primært skyldes udgifter til projektering af et fritidshjem på skolen, som oprindeligt var en del af helhedsplanen, men senere er opgivet som følge af en revision af behovet for nye KKFO-pladser i området.

# Sølvgades Skole

|  | 2003 mill. kr. | 2004 mill. kr. | 2005-08 mill. kr. | Sum mill. kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etablering af mediatek | 2,0 |  |  | 2,0 |

(Indeks 173)

I samarbejde mellem skolen og forvaltningen er der udarbejdet et forslag om etablering af mediatek på skolen. Forslaget består i at sammenlægge en række birum i skolens øverste etage til et multianvendeligt mediatek. Forslaget ændrer ikke skolens klasselokalekapacitet men giver en modernisering i form af et mediatek med edb-udstyr og bibliotek. Forslaget er en opfølgning på indretning af et billedkunst- og håndarbejdslokale i et nabolokale (tidligere værtshus) som har givet skolen mulighed for at indrette et tiltrængt pædagogisk servicecenter, som ikke indgik i den godkendte bevilling.

Der foreligger ikke en godkendt helhedsplan for skolen.

Samleark for aktuelt forventet forbrug for igangværende projekter, der tidligere er søgt/givet bevilling til eller der søges bevilling til med nærværende indstilling.

Bevillingstallene vedrører alene skoledelene af projekterne.

| Index 173 | 2003 | 2004 | 2005 | I alt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mill. kr. | Mill. kr. | Mill. kr. | Mill. kr. |
| Holbergskolen* | 0,95 |  |  | 0,95 |
| Kirsebærhaven incl. Bibliotek* | 4,04 | 1,33 |  | 5,37 |
| Christianshavns Skole* | 3,97 |  |  | 3,97 |
| Skolen ved Sundet* | 0,42 |  |  | 0,42 |
| Brønshøj Skole* | 0,10 |  |  | 0,10 |
| Rødkilde Skole* | 3,58 |  |  | 3,58 |
| Rødkilde Skole, søges nu | 8,64 | 5,11 |  | 13,75 |
| Bavnehøj Skole* | 1,02 |  |  | 1,02 |
| Kirkebjerg Skole* | 14,26 | 4,50 |  | 18,76 |
| Korsager Skole* | 0,96 |  |  | 0,96 |
| Korsager Skole, søges nu | 5,60 | 5,19 |  | 10,79 |
| Lundehusskolen* | 25,39 | 24,25 | 4,10 | 53,74 |
| Lundehusskolen, søges senere |  | 4,10 | 8,40 | 12,50 |
| Vibenshus Skole* | 0,47 |  |  | 0,47 |
| Sortedamsskolen* | 10,49 | 6,14 |  | 16,63 |
| Sortedamsskolen, søges senere |  | 11,67 |  | 11,67 |
| Musikskolen, projektering* | 2,26 |  |  | 2,26 |
| Granbo, rest* | 0,28 |  |  | 0,28 |
| Heibergskolen * | 21,89 |  |  | 21,89 |
| Heibergskolen, søges nu | 18,43 | 26,62 | 6,14 | 51,19 |
| Holmen* | 2,19 |  |  | 2,19 |
| Ovnhallen, Valby * | 47,98 | 46,67 |  | 94,65 |
| Prøvehallen, Valby, søges senere | 1,71 | 15,31 |  | 17,02 |
| Korsgade, SUV * | 2,39 |  |  | 2,39 |
| Utterslev Skole * | 22,66 | 24,40 | 15,50 | 62,56 |
| Pulje til ekstraarbejder, søges nu | 5,00 |  |  | 5,00 |
| Pulje til planlægning, søges nu | 1,00 |  |  | 1,00 |
| I ALT, tidligere søgt | 165,30 | 107,29 | 19,60 | 292,19 |
| I ALT, søges nu | 38,67 | 36,92 | 6,14 | 81,73 |
| I ALT, Prøvehallen, søges senere | 1,71 | 15,31 |  | 17,02 |
| # REST, til Prioritering | 2,42 |  |  | 2,42 |
| # SUM | 208,10 | 159,52 | 25,74 | 393,36 |
| # Øvrige, søges senere |  | 15,77 | 8,40 | 24,17 |
| # SUM, inkl. øvrige søges senere | 208,10 | 175,29 | 34,14 | 417,53 |

* omfatter det forventede forbrug på projekter, der tidligere er søgt og givet bevilling til, samt bevillinger der dags dato er godkendt af Uddannelses- og Ungdomsudvalget, men som endnu ikke er godkendt i BR