Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen

kontoret for arbejdsmarkedsbetjening

kontraktopfølgning

2006

beskæftigelsescentrenes

resultatkontrakter

1.kvartal

1. kvartals opfølgning på resultatkontrakterne 2006

# Indledning

I januar 2006 indgik Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen resultatkontrakter med Københavns Kommunes 7 beskæftigelsescentre som er:

- Center for Undervisning og Erhverv

- Center for Kompetenceudvikling

- Center for Erhvervsrettet Træning

- Undervisningscentret for Indvandrere

- Det Grønne Jobhus

- Center for Jobservice (omdøbes til Center for Job og Formidling)

- Center for Formidling af Job på Særlige Vilkår

Alle kontrakter er forhandlet med udgangspunkt i de overordnede rammer og principper for Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. Rammer og principper er fastsat ud fra de politiske målsætninger for arbejdsmarkedsområdet i sektorplanen, budgettet for 2006, politiske prioriteringer af særlige målgrupper og indsatsområder samt de generelle lovgivningsmæssige krav til beskæftigelsesindsatsen samt udfordringer i forbindelse med implementering af strukturreformen. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog alle kontrakter til efterretning ved ordinært møde den 27. april 2006.

Idéen med resultatkontrakterne er at skabe øget synlighed og målrettethed i centrenes indsats og resultater i forlængelse af mål og rammestyringen af beskæftigelsesindsatsen. Det tjener tre formål:

- Dels giver kontrakterne forvaltningen mulighed for løbende at orientere Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om driften af kommunens beskæftigelsescentre.

- Dels er kontrakterne et redskab til, at forvaltningen kan forbedre styringen af centrene via øget dialog og gensidig forståelse samt øget viden om indsats og resultater.

- Endelig er kontrakten også tænkt som et brugbart redskab for medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen, idet kontrakterne kan bidrage til at synliggøre de overordnede mål, som det daglige arbejde på centrene retter sig mod.

I resultatkontrakterne for 2006 er opstillet en række kvalitetsmålsætninger og resultatmål for aktivitetsniveauet, virksomhedssamarbejdet samt effekten af beskæftigelsesindsatsen, som centrene vil arbejde for at indfri i 2006. Resultatmålene i kontrakterne udtrykker med andre ord, hvordan de enkelte centre vil gennemføre indsatsen i 2006, så de overordnede rammer og principper for Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats følges.

Via kontrakterne er alle centre forpligtet til at opfylde resultatmålene gennem fokusering på centrenes aktiviteter, ressourcer og organisation. Som led heri er der behov for løbende opfølgning på de mål, som er fastsat i kontrakterne. Hermed følger den 1. kvartalsopfølgning på beskæftigelsescentrenes kontrakter for 2006.

Denne opfølgning er koncentreret omkring kerneområder i beskæftigelsesindsatsen: Aktivitetsniveauet og målgrupper, tilbudsviften og virksomhedssamarbejdet samt effekten af indsatsen.

# Belægning og Målgrupper

I kontrakterne for 2006 er det fastsat, at antallet af personer, der samlet set er kapacitet til i beskæftigelsesindsatsen, er 4069 helårspersoner. Det betyder, at der på beskæftigelsescentrene er reel kapacitet til at have 4069 personer i en aktivitet alle 365 dage om året. Hertil skal lægges et antal personer i aktiviteter som fleks- og skånejob.

I 1. kvartal 2006 har der i gennemsnit været 4488 personer i en aktivitet på beskæftigelsescentrene. Dertil kommer, at der i 1. kvartal i gennemsnit har været 2950 helårspersoner i fleks- og skånejob samt på ledighedsydelse. Det gennemsnitlige antal helårspersoner på 4488 i 1. kvartal 2006 ligger over det samlede pladstal på 4069 helårspersoner, der er fastsat med kontrakterne for 2006. Det betyder, at kapaciteten i Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats samlet set har været udnyttet i kvartalet.

Kapacitetsudnyttelsen kan også udtrykkes via belægningsgraden, der er forholdet mellem antallet af pladser, der i kontrakten er fastsat til rådighed på et center, og det reelle antal helårspersoner på centret. Den gennemsnitlige belægningsgrad i Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats har i 1. kvartal 2006 været på 113 % (i gennemsnit). Belægningsgraden på 113 % er udtryk for, at den samlede kapacitet indtil videre har været fuldt udnyttet. Der er dog væsentlige forskelle på belægningssituationen på de enkelte beskæftigelsescentre, hvilket er illustreret i figur 2:

Som det ses af figuren er nogle centre præget af betydelig overbelægning og andre centre præget af en vis underbelægning i 1. kvartal 2006. Tallene viser den gennemsnitlige belægningsgrad på centrene i løbet af de første 3 måneder i 2006.

Beskæftigelsescentrene har forskelligt visitationsgrundlag alt efter, hvilke projekter der udbydes på centrene og hvilke målgrupper tilbudene i disse projekter henvender sig til. Af den grund kan der være naturlige forskelle i tilgangen af nye personer til centrene, alt efter hvordan hele kontanthjælpsgrupper ser ud.

Center for Undervisning & Erhverv - CUE (gennemsnitlig belægningsgrad på 96 %).

Center for Undervisning & Erhverv er et af de centre, der varetager ungeindsatsen i Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. CUE har haft en betydelig overbelægning siden ungeindsatsen blev indført i efteråret 2003. Overbelægningen har dog været svagt aftagende frem til nu, da CUE har opskrevet deres pladstal.

Ungeindsatsen indebærer, at der højst må gå 2 uger fra en ung ledig visiteres til beskæftigelsesindsatsen og til personen er i tilbud.

Center for Kompetenceudvikling - CKU (gennemsnitlig belægningsgrad på 114 %).

Et andet center der varetager ungeindsatsen er Center for Kompetenceudvikling der også har haft en betydelig overbelægning siden ungeindsatsen blev indført. Dog er belægningsgraden i løbet af 2005 faldet markant, hvilket er en følge af, at centret har lukket endnu flere pladser for de over 30 årige.

Center for Erhvervsrettet Træning - CET (gennemsnitlig belægningsgrad på 112 %).

Center for Erhvervsrettet Træning har haft en underbelægning i hele 2005, men ved udgangen af 1. kvartal 2006 er centrets belægning kommet over 100 %.

Undervisningscentret for Indvandrere - UCI (gennemsnitlig belægningsgrad på 75 %).

Belægningsgraden på Undervisningscentret for Indvandrere må siges at ligge under det forventede niveau. Centret oplever især et markant fald i antallet af henvisninger fra de lokale centre og Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. Udviklingen følges derfor nøje i 2006. Den reelle belægningsgrad er lidt højere, da antallet af aktive og passive introduktionsydelsesmodtagere ikke er inkluderet (udgør ca. 90 helårspersoner).

Det Grønne Jobhus - DGJ (gennemsnitlig belægningsgrad på 135 %)

I Det Grønne Jobhus har der været en stigende belægningsgrad i løbet af 2005. DGJ vurderer, at den høje belægning primært skyldes at centret har omlagt en række tilbud i løbet af 2005 i forhold til de efterspurgte behov fra visitationen, hvilket har medført en stigende søgning til centret gennem hele 2005. Udviklingen følges derfor nøje i 2006.

Center for Jobservice - CJS (gennemsnitlig belægningsgrad på 129 %).

Belægningsgraden på Center for Jobservice har ligget på 129 % i 1. kvartal 2006. I forbindelse med etableringen af jobcentre i Københavns Kommune vil centrets fremtidige placering og funktioner blive afklaret i løbet af 2006.

Center for formidling af Job på Særlige Vilkår - JSV (gennemsnitlig belægningsgrad på 118 %).

Center for formidling af Job på Særlige Vilkår har i 1. kvartal 2006 oplevet en overbelægning i forhold til den fastsatte kapacitet for kvartalet i kontrakten for 2006. Udviklingen i antallet i fleksjob og antallet der venter på fleksjob følges nøje i 2006.

# Rummelighed overfor etniske minoriteter

En betydelig del af kontanthjælpsmodtagerne i Københavns Kommune er personer med anden etnisk baggrund end dansk. Det er derfor væsentligt, at udvikle tilbud og indsatsområder rettet mod etniske minoriteter, herunder indtænke øget fokus på job og uddannelse samt sprogundervisning i tilbudene.

På baggrund af dette har centrene i kontrakten for 2006 gjort sig overvejelser om, hvordan deres tilbud kan rumme etniske minoriteter. Centrene har bl.a. fastsat resultatmål for antal personer med anden etnisk baggrund end dansk der udsluses til ordinær beskæftigelse og ordinære uddannelsesforløb, samt resultatmål for antal personer med anden etnisk baggrund end dansk, der kommer i virksomhedsplacering (praktik og løntilskud) i 2006 (Resultatmål er ikke færdigudviklet).

# Tilbudsviften og virksomhedssamarbejdet

Med de overordnede rammer og principper for beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune skal kompetenceudviklingen af de ledige i størst muligt omfang ske ude på virksomhederne, hvor kravene og behovene på arbejdsmarkedet er i fokus.

Virksomhedsplaceringer skal derfor indtænkes i alle tilbud som en løbende positiv mulighed. Centrene har i kontrakterne fastsat resultatmål for antallet af personer, der placeres i nye virksomhedspraktikker og løntilskudsordninger på offentlige og private arbejdspladser.

Virksomhedsplaceringer

I 1. kvartal 2006 har der været etableret flere virksomhedspraktikker end forventningen var ved indgåelsen af kontrakterne for 2006, hvilket ses af figur 3:

Af de beskæftigelsescentre, der har fastsat mål for virksomhedspraktikker i kontrakten, er det kun et enkelt center der ligger under det forventede niveau for 1. kvartal 2006.

Center for Jobservice forklarer dette med en faldende tilgang kombineret med et stort ”flow” mod ordinært arbejde. Dette har reduceret behovet for iværksættelse af forløb med virksomhedspraktik.

Samlet for beskæftigelsescentrene har der været opstillet resultatmål om at etablere 675 virksomhedspraktikker i 1. kvartal. Der er i alt etableret 715 virksomhedspraktikker.

Mentorordninger

I 2004 blev der for første gang opstillet resultatmål for brugen af mentorordninger i beskæftigelsesindsatsen, og det var således et nyt redskab, der skulle tages i brug. I 2006 har de opkvalificerende centre også fastsat resultatmål for antallet af etablerede mentorordninger. Af figur 4 fremgår følgende fordeling af etablerede mentorordninger i 1. kvartal 2006:

Ved udgangen af 1. kvartal var målet at etablere 83 mentorordninger - og der er etableret 91 mentorordninger. Det tyder på, at der er kommet mere gang i brugen af ordningen end der var i 2005.

Det Grønne Jobhus - DGJ

Centret er for alvor kommet i gang med at bruge mentorordningen i 2005. Centret har sat et mål om at etablere 13 mentorordninger i 1. kvartal og har i alt etableret 34. Dette skyldes primært indsatsen der for alvor slog igennem i 2. kvartal 2005 - forsøgsprojektet Kongens Enghave Matchning.

Center for Undervisning & Erhverv - CUE

Centret har sat mål om at etablere 13 mentorordninger i 1. kvartal 2006 og har etableret 11 ordninger. CUE fremhæver, at centret vil øge fokus på det virksomhedsrettede arbejde. Derudover er en anden væsentlig faktor, at virksomhederne har ansat de ledige uden tilskudsordninger.

Center for Kompetenceudvikling - CKU

Centret har sat mål om at etablere 15 mentorordninger i 1. kvartal 2006 og har etableret 10 ordninger. CKU fremhæver, at måltallet evt. er sat for højt, da de var knyttet til et projekt med Post Danmark der nu er flyttet til CUE.

Center for Erhvervsrettet Træning - CET

Centret har sat mål om at etablere 6 mentorordninger ved udgangen af 1. kvartal 2006 og har etableret i alt 4 mentorordninger. CET’s vurdering er, at ordningen er velegnet til centrets målgruppe. Dog oplever centret en barriere ift. at der ofte mangler personalemæssige ressourcer til at etablere mentorordninger, på de mindre virksomheder, som er dem CET har mest kontakt med.

Undervisningscentret for Indvandrere - UCI

Har sat mål om at etablere 23 mentorordninger i 1. kvartal 2006. Centret har etableret i alt 21 mentorordninger. UCI har tidligere fremhævet, at ordningen især er brugbar i forhold til centrets målgruppe.

Center for Jobservice - CJS

Centret har sat et mål om at etablere 13 mentorordninger i 1. kvartal 2006, og har etableret 11.

Fleksjob, løntilskud til førtidspensionister samt arbejdsfastholdelse

Center for formidling af Job på Særlige Vilkår (JSV) forestår den virksomhedsrettede indsats overfor personer med varigt nedsat arbejdsevne. Centeret varetager således indsatsen med at placere og foretage opfølgning for personer i fleksjob og løntilskud til førtidspensionister (tidligere kaldet skånejob).

Ved udgangen af 1. kvartal 2006 var der i alt 2169 personer i fleksjob i enten en offentlig eller privat virksomhed. I JSV’s kontrakt er der fastsat et resultatmål om, at der ved udgangen af 2006 skal være i alt 2400 personer placeret i fleksjob.

JSV har i lighed med 2005 oplevet en stor efterspørgsel efter formidling af fleksjob i 2006. Centret påpeger, at det bl.a. skyldes JSV´s tidligere kampagner, netværk m.v.

JSV varetager endvidere indsatsen med placering af personer på førtidspension i løntilskudsjob. Ved udgangen af 1. kvartal 2006 var der i alt 139 førtidspensionister placeret i løntilskudsjob. Antallet er således tæt på det forventede resultatmål for 2006 på 140 personer i løntilskudsjob for førtidspensionister.

Endelig er JSV også involveret i arbejdsfastholdelsessager på virksomheder. Mange virksomheder henvender sig direkte til JSV med henblik på at få centret involveret i sager om fastholdelse af medarbejdere. I kontrakten har JSV fastsat et resultatmål for 1. kvartal på 100, og ved udgangen af kvartalet har centeret været involveret i 92 sager om arbejdsfastholdelse.

# Effekter

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at hjælpe ledige borgere til selvforsørgelse. Således skal tilbudene på et center på sigt føre til, at de ledige kommer ud af kommunal forsørgelse. Af den grund måles effekten af tilbudene i Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. Det gøres ved at måle i hvor lang tid personer forbliver ude af kontanthjælpssystemet efter endt forløb i beskæftigelsesindsatsen.

I kontrakterne er det kun 6 af de 7 centre, der har fastsat effektmål i forhold til udslusningen af kontanthjælpsmodtagerne efter endt forløb. Indsatsen på Center for formidling af Job på Særlige vilkår (JSV) omkring fleks- og skånejob sigter ikke mod ordinær beskæftigelse. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at måle udslusningseffekter af forløbene på dette center.

Kontanthjælpsgruppen er ikke en homogen gruppe, og der skal derfor forskellige midler i brug til at bringe de ledige nærmere ordinært arbejde, alt efter hvilken målgruppe indsatsen er rettet imod. Denne differentiering i beskæftigelsesindsatsen afspejles i den forskellighed, der findes blandt de 6 øvrige beskæftigelsescentres fastsatte resultatmål for effekten.

Differentieringen i beskæftigelsesindsatsen vil ligeledes være tydelig i de faktiske målinger af centrenes effekter i 1. kvartalsopfølgningen. Derfor vil centrenes effekter ikke nødvendigvis kunne vurderes via sammenligninger med andre centres effektmålinger. I stedet vil effekten af centrenes indsats i det følgende blive vurderet ud fra sammenligning mellem hver enkelt centers effektmålinger og de resultatmål, som det pågældende center har fastsat i deres kontrakt.

3 måneders effekt

Når en person kommer ud af kontanthjælp efter et forløb, er der gode chancer for, at den pågældende bliver ude af kontanthjælp i en længere periode.  Figuren nedenfor illustrerer, andelen af personer, der efter afslutning af et forløb på et center er ude af kontanthjælp i minimum de efterfølgende 3 måneder.

Som det ses af figur 5 har alle beskæftigelsescentrene opnået en 3 måneders effekt, der ligger højere end det fastsatte resultatmål i kontrakten.

6 Måneders effekt

6 måneders effekten er en måling af andelen af personer der er ude af kontanthjælp i den 6. måned efter endt aktiveringsforløb på et center eller skift mellem centre. Der måles på effekten af alle de personer, som har afsluttet et forløb på et center. Personerne kan godt være visiteret videre til et andet center og have gennemgået endnu et forløb inden målingen foretages.

Effektmålet kan dermed bruges til at illustrere centrenes evne til at sammensætte målrettede forløb, der på sigt leder til selvforsørgelse. Som tilfældet var med 3 måneders effekten har alle beskæftigelsescentrene ligeledes opnået en 6 måneders effekt, der ligger over det fastsatte resultatmål i kontrakten, hvilket fremgår af figur 6.

Beskæftigelsescentrene peger på forskellige årsager til, at deres effektmål i 1. kvartal 2006 har været højere end forventet ved fastsættelsen af resultatmålene i kontrakterne for 2006. De fremhæver bl.a. et øget og styrket virksomhedsarbejde med gode matchninger mellem virksomheder og de ledige hvilket øger muligheden for fastholdelse. Desuden er der gode konjunkturer på arbejdsmarkedet.