## Oversigt
Status på Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi i 2007
Signaturforklaring:
Fremdrift i følge plan
(Revisor har ingen væsentlige bemærkninger)
Besparelse udmeldt, men afhænger af decentral budgetoverholdelse
(Det er revisors vurdering, at der et tale om forhold som skal belyses yderligere)
Mindre forsinkelse/afvigelse/delvis mgl. Dokumentation
(Det er revisors vurdering, at der et tale om et faresignal som dog ikke er kritisk men kræver opmærksomhed eller at tilstrækkeligt dokumenteret grundlag for vurdering ikke er tilvejebragt)
Væsentlig forsinkelse/afvigelse som har delvist effekt på realisering af besparelse
(Det er revisors vurdering, at der er tale om et kritisk forhold som kræver omgående tiltag)
Væsentlig forsinkelse/afvigelse
(Det er revisors vurdering, at der er tale om et kritisk forhold som kræver omgående tiltag)
Uden for bedømmelse
(aktivitet ikke igangsat eller ikke målbar)
I skemaet vil der, såfremt der er bemærkninger til enkelte punkter, være et direkte link til underliggende dokument med bemærkningerne.
(Rapporteringen er udarbejdet af forvaltningen på nær kolonnen "Revisors risikovurdering". Revisor har ved stikprøver gennemgået rapporteringen)
| Rapportering for: |  | Maj måned 2007
| Dato: |  | 29. maj 2007
|  |  | Milepæl |  |  |  |  | Samlet besparelse (mio.kr.)
Nr. | Bevillings-område | Indsats | Opr. | Ny | Dato for vedtagelse | Faktisk besparelse begynder | Forvaltningens status og vurdering af om forudsætninger for realisering af besparelser er til stede | 2007 | Afvigelse | 2008 | 2009 | Punkt gennemgået med revisor | Fortsat udeståender på punktet | Revisors risikovurdering | Type | Besparelse | Besparelse udmeldt? | Opnås forventet besparelse | Score | Vægtet score | Max score | Problemstilling | Komnentar til udmelding | Status
1 | Dagtilbud | Arbejdsskadepuljen |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 4.12 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.02003 | 0.04006 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0 | Gulgrøn
2 | Dagtilbud | Barselsfonden |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 2.247 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.010924 | 0.021849 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0 | Gulgrøn
3 | Dagtilbud | Driftsbudget for fem minibusser bortfalder |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Midler tilbageholdt | 0.619 |  |  |  | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.0060188 | 0.0060188 | Midler tilbageholdt | 0 | Grøn
4 | Dagtilbud | Først pasning efter 6 måneder |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | 0 | 1.755 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ja | Ja | 2 | 0.017065 | 0.017065 | 0 | 0 | Grøn
5 | Dagtilbud | Gårdmænd |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Besparelsen kan ikke umiddelbart implementeres efter hensigten, men planlægges udmeldt som en budgetreduktion | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Nej | Usikkert | 0 | 0 | 0 | Besparelsen kan ikke umiddelbart implementeres efter hensigten, men planlægges udmeldt som en budgetreduktion | 0 | Rød
5a | Dagtilbud | Ny besparelse |  |  |  |  | Afventer indstilling fra forvaltningen | 0.7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0068064 |  |  | Rød
6 | Dagtilbud | Indkøbsbesparelse |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 4.034 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.019612 | 0.039224 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0 | Gulgrøn
7 | Dagtilbud | Konkret institutionsomlægning |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Ingen bemærkninger | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Ja | 2 | 0.0097234 | 0.0097234 | Ingen bemærkninger | 0 | Grøn
8 | Dagtilbud | Lukning af pladser for 0-5 årige |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Ingen bemærkninger | 1.5 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Ja | 2 | 0.014585 | 0.014585 | Ingen bemærkninger | 0 | Grøn
9 | Dagtilbud | Lukning af udvalgte bemandede legepladser |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Ingen bemærkninger | 1.2 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Ja | 2 | 0.011668 | 0.011668 | Ingen bemærkninger | 0 | Grøn
10 | Dagtilbud | Nedlæggelse af institutionspladser med høj pladspris |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Det er ikke afklaret om personaletilpasningen er fuldt ud gennemført | 1.236 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0060091 | 0.012018 | Det er ikke afklaret om personaletilpasningen er fuldt ud gennemført | 0 | Gul
11 | Dagtilbud | Nedlæggelse af vikarordning i dagplejen |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Ingen bemærkninger | 1.548 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Ja | 2 | 0.015052 | 0.015052 | Ingen bemærkninger | 0 | Grøn
12 | Dagtilbud | Nednormering af weekendåbne institutioner |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | En ny model vil ikke blive implementeret i indeværende år. Besparelsen vil derfor ikke kunnes indhøstes i 2007 | 1.032 | 1.032 |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Nej | Usikkert | 0 | 0 | 0.010035 | En ny model vil ikke blive implementeret i indeværende år. Besparelsen vil derfor ikke kunnes indhøstes i 2007 | Halvårseffekt i 2007 | Rød
13 | Dagtilbud | NEM-kontoen |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 3.057 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.014862 | 0.029724 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0 | Gulgrøn
14 | Dagtilbud | Omorganisering af dagplejen |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Ingen bemærkninger | 0.4 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Ja | 2 | 0.0038894 | 0.0038894 | Ingen bemærkninger | 0 | Grøn
15 | Dagtilbud | Personaletilpasning i dagplejen |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Usikkerhed omkring resultat af personaletilpasning | 1.2 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0058341 | 0.011668 | Usikkerhed omkring resultat af personaletilpasning | 0 | Gul
16 | Dagtilbud | Sygefraværsbesparelse |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 16.176 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.078643 | 0.15729 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0 | Gulgrøn
17 | Dagtilbud | Tidlig indskrivning på fritidshjem |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Nej | Ja | 2 | 0.0097234 | 0.0097234 | 0 | 0 | Grøn
18 | Dagtilbud | Tilpasning af budget på puljeinstitutioner |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Ingen bemærkninger | 4.813 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ja | Ja | 2 | 0.046799 | 0.046799 | Ingen bemærkninger | 0 | Grøn
19 | Dagtilbud | Administrationsbidrag til selvejende daginstitutioner nedsættes fra 2,3% til 2,1% | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 20/12-2006 | Primo 2007 | Besparelserne er udmøntet, men fagorganisationerne har stillet en række modkrav, som skal forhandles nærmere. Det må vurderes at set ift. de rejste modkrav vil besparelsen på de 2,5 mio.kr. således ikke kunne indhøstes | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ja | Usikkert | 0 | 0 | 0.024309 | Besparelserne er udmøntet, men fagorganisationerne har stillet en række modkrav, som skal forhandles nærmere. Det må vurderes at set ift. de rejste modkrav vil besparelsen på de 2,5 mio.kr. således ikke kunne indhøstes | 0 | Rød
20 | Dagtilbud | Tilbageholdt overførsel vedr. rekrutteringspuljen | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.019447 | 0.019447 | 0 | 0 | Grøn
21 | Dagtilbud | Tilbageholdt overførsel til skævt normerede institutioner | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | 0 | 3.8 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.036949 | 0.036949 | 0 | 0 | Grøn
22 | Dagtilbud | Færre midler til større ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på daginstitutionsområdet | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | Der kan opstå ekstraudgifter som vil forudsætte alternativ finansiering | 1.3 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Måske | 2 | 0.01264 | 0.01264 | Der kan opstå ekstraudgifter som vil forudsætte alternativ finansiering | 0 | Grøn
23 | Dagtilbud | Færre midler til vedligeholdelse på nødinstitutioner og bemandede legepladser | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.0048617 | 0.0097234 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0 | Gulgrøn
24 | Dagtilbud | Forbrug af daginstitutionernes opsparing til energiforbedrende tiltag udskydes til 2008 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | 0 | 4.4 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.042783 | 0.042783 | 0 | 0 | Grøn
25 | Dagtilbud | Skovbusser og rumlepotter i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Ingen bemærkninger | 0.399 |  | 0.399 | 0.399 | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.0038796 | 0.0038796 | Ingen bemærkninger | 0 | Grøn
26 | Dagtilbud | Ændret anvendelse af yderligere 5 minibusser i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Ingen bemærkninger | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | 0 | Ja | 2 | 0.0058341 | 0.0058341 | Ingen bemærkninger | 0 | Grøn
27 | Dagtilbud | Puljen til efteruddannelse af pædagoger reduceres | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | 0 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | JA | Ja | 2 | 0.015557 | 0.015557 | 0 | 0 | Grøn
28 | Dagtilbud | Puljen til indvendig vedligehold af kolonier reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.00097234 | 0.00097234 | 0 | 0 | Grøn
29 | Fritidshjem og klubber | Antal lukkedage øges fra 8 til 10 | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Besparelsen er udmeldt i institutionernes budgetter. Det er dog usikkert om besparelsen vil blive på de fulde godt 4 mio. kr. Det forventes at besparelsen bliver på ca. 3 mio.kr. | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 2 | 0.02917 | 0.02917 | Besparelsen er udmeldt i institutionernes budgetter. Det er dog usikkert om besparelsen vil blive på de fulde godt 4 mio. kr. Det forventes at besparelsen bliver på ca. 3 mio.kr. | 0 | Grøn
29a | Fritidshjem og klubber | Ny besparelse |  |  |  |  | Afventer indstilling fra forvaltningen | 1.019 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0099082 |  |  | Rød
30 | Fritidshjem og klubber | Anvendelse af samme budget for tidligere UUF og FAF institutioner | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Forvaltningen angiver at besparelsen ikke kan opnås som vedtaget men at der anvises alternativ finansiering gennem nedskrivning af kolonipulje | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Nej | Usikkert | 1 | 0.019447 | 0.038894 | Forvaltningen angiver at besparelsen ikke kan opnås som vedtaget men at der anvises alternativ finansiering gennem nedskrivning af kolonipulje | 0 | Gul
31 | Fritidshjem og klubber | Arbejdsskadepuljen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 1.075 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | 0 | Usikkert | 1 | 0.0052263 | 0.010453 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0 | Gulgrøn
32 | Fritidshjem og klubber | Barselsfonden | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.585 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | 0 | Usikkert | 1 | 0.0028441 | 0.0056882 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0 | Gulgrøn
33 | Fritidshjem og klubber | Færre pladser på junior- og ungdomsklubber | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Der er taget skridt til at opsige driftsoverenskomsterne med de selvejende junior- og ungdomsklubber, men da opsigelsesvarslet er på 9 måneder kan den fulde besparelse ikke nås i 2007. | 4.328 | 4.328 |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | 0 | Delvist | 0 | 0 | 0.042083 | Der er taget skridt til at opsige driftsoverenskomsterne med de selvejende junior- og ungdomsklubber, men da opsigelsesvarslet er på 9 måneder kan den fulde besparelse ikke nås i 2007. | 0 | Rød
34 | Fritidshjem og klubber | Gårdmænd | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Der er ansættelsesstop på dette område og de nuværende ansættelser er midlertidige ansættelser som udløber pr. 1/9 2007. De angivne besparelser for 2007 vil således blive realiseret. Ny model forventes implementeret i 2008 | 1.3 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Nej | Usikkert | 1 | 0.0063202 | 0.01264 | Der er ansættelsesstop på dette område og de nuværende ansættelser er midlertidige ansættelser som udløber pr. 1/9 2007. De angivne besparelser for 2007 vil således blive realiseret. Ny model forventes implementeret i 2008 | 0 | Gul
35 | Fritidshjem og klubber | Indkøbsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 1.215 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | 0 | Usikkert | 1 | 0.005907 | 0.011814 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0 | Gulgrøn
36 | Fritidshjem og klubber | Lukning af pladser for 6-9 årige | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Der er taget skridt til at opsige driftsoverenskomsterne mhp. at lukke institutioner, men da opsigelsesvarslet er på 9 måneder kan besparelsen ikke nås i 2007 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ukendt | Delvist | 0 | 0 | 0.014585 | Der er taget skridt til at opsige driftsoverenskomsterne mhp. at lukke institutioner, men da opsigelsesvarslet er på 9 måneder kan besparelsen ikke nås i 2007 | 0 | Rød
37 | Fritidshjem og klubber | Nedlæggelse af fritidshjem | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Der vil i 2007 blive lukket nogle institutioner, herunder opsagt driftsoverenskomst med selvejende instituitoner. Der er taget skridt til at opsige driftsoverenskomsterne med de selvejende fritidshjem, men da opsigelsesvarslet er på 9 måneder, kan bespare | 1.811 | 1.811 |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | 0 | Delvist | 0 | 0 | 0.017609 | Der vil i 2007 blive lukket nogle institutioner, herunder opsagt driftsoverenskomst med selvejende instituitoner. Der er taget skridt til at opsige driftsoverenskomsterne med de selvejende fritidshjem, men da opsigelsesvarslet er på 9 måneder, kan bespare | 0 | Rød
38 | Fritidshjem og klubber | NEM-kontoen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.999 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0048568 | 0.0097137 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0 | Gulgrøn
39 | Fritidshjem og klubber | Sygefraværsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 4.333 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.021066 | 0.042132 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0 | Gulgrøn
40 | Fritidshjem og klubber | Udeladelse af prisfremskrivning | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 1.126 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0054743 | 0.010949 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0 | Gulgrøn
41 | Fritidshjem og klubber | Lokalpulje til opsøgende lokalt arbejde | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | Dokumentation vurderes ikke tilstrækkelig | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Varig | Ja | Ja | 1 | 0.01021 | 0.020419 | Dokumentation vurderes ikke tilstrækkelig | 0 | Gul
42 | Fritidshjem og klubber | Ingen midler til etablering/renovering af legepladser i 2007 (Legepladspuljen) | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | 0 | 1.7 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.01653 | 0.01653 | 0 | 0 | Grøn
43 | Fritidshjem og klubber | Legestuerne i mor/barn-ordningen nedlægges | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Medio 2007 | Besparelsen i 2007 er på knap 0,6 mio. kr. Ændringen dækker over tre måneders lønninger til personale i legestuerne samt koordinatoren for ordningen. Besparelsen forudsætter, legestuerne lukkes med udgangen af juni 2007, | 0.6 |  | 2.247 | 2.247 | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ukendt | Nej | 2 | 0.0058341 | 0.0058341 | Besparelsen i 2007 er på knap 0,6 mio. kr. Ændringen dækker over tre måneders lønninger til personale i legestuerne samt koordinatoren for ordningen. Besparelsen forudsætter, legestuerne lukkes med udgangen af juni 2007, | 0 | Grøn
43a | Fritidshjem og klubber | Ny besparelse | [5 empty] | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0048617 |  |  | Rød
44 | Fritidshjem og klubber | Puljen til udvikling på fritidshjem og klubber reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.0019447 | 0.0019447 | 0 | 0 | Grøn
45 | Fritidshjem og klubber | Distriktspuljen nedlægges | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | 0 | 0.466 |  | 0.466 | 0.466 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Varig | Ja | Ja | 1 | 0.0022656 | 0.0045311 | 0 | 0 | Gul
46 | Undervisning | Arbejdsskadepuljen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 3.067 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.014911 | 0.029822 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | Besparelse udmeldt i decentralt budget dog er der udmeldt en besparelse på 3,1 mio, hvilket er en merbesparelse på 0,06 mio. | Gulgrøn
47 | Undervisning | Barselsfonden | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 1.673 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0081336 | 0.016267 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | Besparelse udmeldt i decentral budget dog er der udmeldt en besparelse på 1,832 mio, hvilket er en merbesparelse på 0,16 mio. | Gulgrøn
49 | Undervisning | Betaling af lærernes efteruddannelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.0097234 | 0.0097234 | 0 | 0 | Grøn
50 | Undervisning | Efter- og videreuddannelse på specialområdet | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | 0 | 0.5 |  |  |  | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.0048617 | 0.0048617 | 0 | 0 | Grøn
51 | Undervisning | Indkøbsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 5.541 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.026939 | 0.053877 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | Besparelse udmeldt i decentral budget. Dog er der udmeldt en besparelse på 6,6 mio, hvilket er en merbesparelse på1,1 mio. | Gulgrøn
52 | Undervisning | Lærernes arbejdstid | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 2.9 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.014099 | 0.028198 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | Besparelse ikke udmeldt i budget 2007 | Gulgrøn
53 | Undervisning | Nedlæggelse af DKO | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Forvaltningens vurdering af besparelse opnås, men mangler dokumentation | 1.1162 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ukendt | Ja | 2 | 0.010854 | 0.010854 | Forvaltningens vurdering af besparelse opnås, men mangler dokumentation | ikke udmeldt decentralt | Grøn
53a | Undervisning | Ny besparelse |  |  |  |  | Afventer indstilling fra forvaltningen | 1.5628 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.015195 |  |  | Rød
54 | Undervisning | Nedlæggelse af observationskoloni | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Der opnås en samlet besparelse i 2007 på 4,3 mio. kr. Der udestår således besparelser på 5,3 mio. kr. i 2007 | 4.3 |  |  |  | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Nej | 2 | 0.041811 | 0.041811 | Der opnås en samlet besparelse i 2007 på 4,3 mio. kr. Der udestår således besparelser på 5,3 mio. kr. i 2007 | Ikke udmeldt decentralt | Grøn
54a | Undervisning | Ny besparelse |  |  |  |  | Afventer indstilling fra forvaltningen | 5.279 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.05133 |  |  | Rød
55 | Undervisning | NEM-kontoen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 4.663 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.02267 | 0.04534 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | Besparelse udmeldt i decentral budget dog er der udmeldt en besparelse på 4,8 mio, hvilket er en merbesparelse på 0,17 mio. | Gulgrøn
56 | Undervisning | Omlægning af sprogstimulering § 4a | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.019447 | 0.019447 | 0 | ikke udmeldt decentralt | Grøn
57 | Undervisning | Omstrukturering af observationskoloni | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Forvaltningen vurderer at besparelsen opnås, mangler dokumentation | 4.7 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.02285 | 0.0457 | Forvaltningen vurderer at besparelsen opnås, mangler dokumentation | ikke udmeldt decentralt | Gul
58 | Undervisning | Prisbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 3.994 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.019418 | 0.038835 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | Besparelse udmeldt i decentral budget dog er der udmeldt en besparelse på 3,786 mio, hvilket er 0,21 mio.mindre end angivet | Gulgrøn
59 | Undervisning | Rammebesparelse på ungdomsskolen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.515 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0025038 | 0.0050076 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | Besparelsen er ikke udmeldt i decentralt budget | Gulgrøn
60 | Undervisning | Sygefraværsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 11.95 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.058097 | 0.11619 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | Besparelse udmeldt i decentral budget dog er der udmeldt en besparelse på 12,8 mio, hvilket er en merbesparelse på 0,8 mio. | Gulgrøn
61 | Undervisning | Tale og hørelærere | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 1.7 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0082649 | 0.01653 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | Der er i 2007 budgetteret med lønudgifter til tale/hørelærere på 33,86 mio | Gulgrøn
62 | Undervisning | Tilpasning af bufferpuljen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | 0 | 5.1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.049589 | 0.049589 | 0 | ikke udmeldt decentralt | Grøn
63 | Undervisning | Udviklingsmidler, decentrale | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 6.4 |  |  |  | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | #N/A | Ja | Usikkert | 1 | 0.031115 | 0.06223 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | ikke udmeldt decentralt | Gulgrøn
64 | Undervisning | Udviklingsprogrammer, centrale | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 4.3 |  |  |  | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | #N/A | Ja | Usikkert | 1 | 0.020905 | 0.041811 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | ikke udmeldt i budget 2007 | Gulgrøn
65 | Undervisning | Deltagelse af kommende 1. klasselærere i børnehaveklassen bortfalder | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Fra og med skoleåret 07/08 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.2 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  | Funktionsnedlæggelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.00097234 | 0.0019447 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | ikke udmeldt i decentralt budget 2007 | Gulgrøn
66 | Undervisning | Udskydelse af fase 3 af Københavnermodellen for Integration | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Engangs | ja | Ja | 2 | 0.048617 | 0.048617 | 0 | Der er i 2007 budgetteret et beløb på 4,77 mio. til københavnermodellen | Grøn
67 | Undervisning | Puljen til projekter vedr. tosprogede reduceres | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Besparelse er ifg. Forvaltning udmeldt, mangler dokumentation | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.0034032 | 0.0068064 | Besparelse er ifg. Forvaltning udmeldt, mangler dokumentation | Der er i 2007 budgetteret med 1,4 mio til "Tosprogsindsats, efteruddannelse", | Gul
68 | Undervisning | Puljen til energiforbedrende tiltag reduceres i 2007 |  |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | 0 | 2.1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.020419 | 0.020419 | 0 | ikke udmeldt i decentralt budget 2007 | Grøn
69 | Undervisning | Puljen til Vidensdeling reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | 0 | 1.297 |  | 1.297 | 1.297 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.012611 | 0.012611 | 0 | ikke udmeldt i decentralt 2007 | Grøn
70 | Undervisning | Puljen til valg af skolebestyrelser reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | Afsat budget til skolebestyrelsesvalg reduceres med 85%. Budgettet har karakter af en opsparing til valgenes afholdelse. Såfremt opsparingen reduceres vil pengene mangle når valget skal afholdes. Det vurderes således at der på sigt skal tilvejebringes alt | 0.25 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.0012154 | 0.0024309 | Afsat budget til skolebestyrelsesvalg reduceres med 85%. Budgettet har karakter af en opsparing til valgenes afholdelse. Såfremt opsparingen reduceres vil pengene mangle når valget skal afholdes. Det vurderes således at der på sigt skal tilvejebringes alt | ikke udmeldt i decentralt budget 2007 | Gul
71 | Undervisning | Puljen til samtænkning reduceres | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | 0 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.0014585 | 0.0014585 | 0 | 0 | Grøn
72 | Undervisning | Puljen til understøttelse af projekter uden for FFA (PISA, LEKS og andre tiltag) reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | 0 | 0.519 |  | 0.519 | 0.519 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.0050465 | 0.0050465 | 0 | PISA - puljen er der i 2007 budgetteret 6,05 mio. til, LEKS fremgik ikke af budgettet | Grøn
73 | Undervisning | Puljen til videreuddannelse, generel PD reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | 0 | 0.168 |  | 0.168 | 0.168 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.0016335 | 0.0016335 | 0 | 0 | Grøn
74 | Undervisning | Puljen til central støtte til lokale projekter nedlægges | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | 0 | 0.099 |  | 0.099 | 0.099 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.00096262 | 0.00096262 | 0 | 0 | Grøn
75 | Undervisning | Puljen til central understøttelse af politisk besluttede projekter reduceres i 2007 | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007 | Primo 2007 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Ja | 2 | 0.0097234 | 0.0097234 | 0 | Puljen er i 2007 budgetteret med et beløb på 0,12 mio. | Grøn
76 | Sundhed | Arbejdsskadepuljen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.247 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0012008 | 0.0024017 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0 | Gulgrøn
77 | Sundhed | Barselsfonden | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.135 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.00065633 | 0.0013127 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0 | Gulgrøn
78 | Sundhed | Indkøbsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.265 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0012884 | 0.0025767 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0 | Gulgrøn
79 | Sundhed | NEM-kontoen | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.234 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0011376 | 0.0022753 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0 | Gulgrøn
80 | Sundhed | Sygefraværsbesparelse | 2007 |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 1.003 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0048763 | 0.0097526 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0 | Gulgrøn
81 | Sundhed | Midler til metodeudvikling i Sundhedsplejen reduceres | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0034032 | 0.0068064 | Er udmeldt decentralt forudsætter decentral budgetoverholdelse | Nej | Gulgrøn
82 | Administration/tværgående midler | Besparelse på administration |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen | 1.548 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0075259 | 0.015052 | Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen | 0 | Gul
83 | Administration/tværgående midler | Indkøbsbesparelse |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen | 1.369 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.0066557 | 0.013311 | Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen | 0 | Gulgrøn
84 | Administration/tværgående midler | Sygefraværsbesparelse |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen | 0.926 |  |  |  | 1 | 1 |  | Generel rammebesparelse | Varig | 0 | Usikkert | 1 | 0.0045019 | 0.0090039 | Besparelsen afhænger af generel budgetoverholdelse i Administrationen | 0 | Gulgrøn
85 | Administration/tværgående midler | Udmøntning af konsulentundersøgelse |  |  | Budgetvedtagelse i oktober 2006 |  | Mangler dokumentation | 5.325 |  |  |  | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ja | Usikkert | 1 | 0.025889 | 0.051777 | Mangler dokumentation | 0 | Gul
86 | Administration/tværgående midler | Udvalgets bufferpulje bortfalder | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | 0 | 8.9 |  | 8.9 | 8.9 | 1 | 1 |  | Individuel besparelse | Varig | Ikke konkret | Ja | 2 | 0.086538 | 0.086538 | 0 | 0 | Grøn
87 | Administration/tværgående midler | Tilbageholdt overførsel fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen | 2007 |  | Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007 | Primo 2007 | Realisering af besparelse afhænger den overordnede økonomiske status | 4.1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Puljeinddragelse | Engangs | Ja | Usikkert | 1 | 0.019933 | 0.039866 | Realisering af besparelse afhænger den overordnede økonomiske status | 0 | Gulgrøn
|  | Antal punkter gennemgået | [5 empty] | 205.689 | 11.171 | 21.745 | 21.745 | 86 | [7 empty] | 1.2263 | 2
|  | Antal punkter med udeståender | [10 empty] | 86 | [5 empty] | Målopfyldelse |  | 61.32%