Af tabel 1 nedenfor fremgår de detaljerede ændringer i Børneplan I i forhold til 2005-udgaven af Børneplan I. I 2005-Udgaven er indeholdt de revisioner, der blev vedtaget primo 2006 i forbindelse med grundkøb i Ørestad, jf. Borgerrepræsentationen den 26. april 2006 og Afrapportering vedr. Børneplan I jf. Børne- og Ungdomsudvalget den 22. marts 2006.

Det skal understreges, at skoleudbygninger typisk varer 5 år fra helhedsplanen udarbejdes og til at byggeprojektet er helt færdigt. For flere projekters vedkommende er der således tale om, at de enten er påbegyndt før 2004 eller fortsætter efter 2007. Børneplan I omfatter 2004-07.

Sammenligningen er i faste 2006-priser. Ændringer, der skyldes mindre afrundinger og justeringer, er ikke medtaget.

Tabel 1: Ændringer i 2006-Børneplan I i forhold til 2005-Børneplan I, mio. kr.

|  | Børne-plan 2006 | Ændring fra 2005-Børne-plan | Begrundelse B = Behovsændring Ø = Øvrige forhold | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classenske Legatskole/IB | 11,3 | - | - | - |
| ##### Nyboder Skole/IB | 67,6 | - | - | - |
| ##### Sølvgades Skole/IB | 32,5 | - | - |  |
| Randersgades Skole/Ø | 18,7 | 7,0 | ## B | Afsluttes i 2007 og ikke i 2008 |
| Vibenshus Skole/Ø | 6,4 | - | - | - |
| Sortedamskolen/Ø | 26,8 | - | - | - |
| Heibergskolen/Ø | 43,3 | - | - | - |
| Strandvejsskolen/Ø | 53,3 | 6,9 | ## Ø | RIA erstatningskrav m.v. BR 15/12 2005 |
| Kildevældsskolen/Ø | 80,9 | 11,3 | Ø | Myndighedskrav, forurening mv.BUU 7/6 2006 |
| Klostervængets Skole/Ø | 1,0 | 1,0 | B | Heldagsskole jf. Faglighed for alle |
| Guldberg Skolen/N | 5,4 | - | - | - |
| ### Strukturændringer/N | 7,9 | - | - | Samme beløb i 2005 var til basisskoler |
| ### Hillerødgades Skole/N | 1,0 | 1,0 | B | Heldagsskole jf. Faglighed for alle |
| ### Oehlenschlægersgades Skole/VES | 11,8 | - | - | Udskudt BUU 22/3 2006 |
| ### Enghave Plads Skole/VES | 1,4 | - | - | - |
| ### Vesterbro Ny Skole/VES | 8,4 | 5,7 | Ø | Ekstraudgifter BR 14/6 2006 |
| ### Gasværksvejens Skole/VES | 22,1 | 3,4 | Ø | Myndighedskrav ventilation, statik m.v. BUU 21/6 2006 |
| ### Ellebjerg Skole/VES | - | -4,3 | B | Ikke behov for 3. spor |
| ### Ny skole Sydhavnen/VES | 17,0 | - | - | Udskudt BR 26/4 2006 |
| ### Grundkøb Sydhavn /VES | 14,4 | - | - | BR 28/4 2005 |
| ### Valby Skole/VAL | 87,7 | -6,5 | Ø | Eksempelprojektudgifter for høje i 2005 v. fejl |
| Kirsebærhavens Skole/VAL | 29,3 | - | - | - |
| ### Vanløse Skole/VAN | 61,8 | 0,9 | Ø | Projektændring BUU 24/5 2006 |
| ### Kirkebjerg Skole/VAN | 7,0 | 0,8 | Ø | Regnskabsafslutning |
| ### Rødkilde Skole/VAN | 7,7 | -0,4 | Ø | Regnskabsafslutning |
| ### Tingbjerg+Voldparkens Skoler/BRØ | - | -4,2 | B | Ingen af skolerne skal udbygges |
| ### Tingbjerg Skole/BRØ | 1,0 | 1,0 | B | Heldagsskole jf. Faglighed for alle |
| ### Korsager Skole/BRØ | 8,8 | - | - | - |
| Brønshøj Skole/BRØ | 2,7 | 0,2 | Ø | Regnskabsafslutning |
| 10. kl. miljø/BRØ | - | -0,8 | B | Bortfalder p.gr.a. mindre 10. kl. søgning |
| Lundehusskolen/BIS | 44,0 | -2,0 | Ø | Notat til BUU 21/6 2006 |
| Utterslev Skole/BIS | 33,9 | - | - | - |
| ### Bispebjerg Skole/BIS | - | -0,3 | B | Ikke behov for 2. spor |
| ### Sundpark + Sønderbro Skoler /A | - | -4,7 | B | Udbygning udskudt |
| ### Gerbrandskolen /A | 36,8 | - | - | - |
| ### Peder Lykke Skolen/A | - | -11,6 | B | Ikke behov for 4. spor |
| ### Skolen på Isl. Brygge/A | 99,4 | -1,9 | B+Ø | 3. spor mindreudgift, 4. spor fremrykkes |
| ### Ny skole Ørestad/A | 10,0 | - | - | Udskudt BR 26/4 2006 |
| ### Ørestad + Sydhavn, afhjælpende foranstaltninger | 8,6 | 3,6 | B | Fremrykket boligudbygning |
| ### Ørestad, grundkøb 1. skole | 15,0 | - | Ø | BR 28/4 2005 |
| ### Ørestad, grundkøb 2. skole m.v. | 46,0 | - | Ø | BR 26/4 2006 |
| Nye store boligområder Skolekapacitet | - | -13,3 | - | Afskaffet BUU 22/3 2006 |
| Øvr. Folkeskolebehov/ Musikskolen | 45,6 | 5,3 | Ø | Tørringsproblemer, forlænget byggetid m.v. BUU 21/6 2006 |
| Øvr. Folkeskolebe-hov/Vognmagergade 8 | 22,9 | 22,9 | Ø | Tillægsbevilling BUU 7/6 2006 |
| Øvr. Folkeskolebe-hov/Licitationspulje | 16,0 | 16,0 | B | Pulje til licitationer 2006 og 2007 |
| Øvr. Folkeskolebe-hov/Decentral struktur | 4,0 | 4,0 | B | Tilpasning til ny decentral struktur |
| Øvr. Folkeskolebe-hov/Holmen idrætsanlæg | 1,7 | - | Ø | Holmen idrætsanlæg 2004 |
| Øvr. Folkeskolebe-hov/Tandklinik | 4,9 | - | Ø | Tandklinik Stevnsgades Skole 2004 |
| Øvr. Folkeskolebehov/ Diverse projekter | 1,9 | - | Ø | Diverse projekter m.v. 2004 |
| Øvr. folkeskolebehov | 97,4 | -2,3 | Ø | Ikke alle puljer fremskrives |
| Skolen i Charlottegården | 5,9 | - | - | - |
| ### Tale- og sprogvanskeligheder | - | -0,3 | B | Behov bortfaldet |
| ### Indlæringsvanskelige, ny kapacitet | 8,6 | - | - | - |
| ### Indlæringsvanskelige, afhjælpning 2006 | 2,3 | -0,7 | Ø | BR 6/4 2006 |
| ### Indlæringsvanskelige, afhjælpning 2007 | 2,0 | - | - | - |
| ### Indlæringsvanskelige, udadreagerende, | 2,8 | - | - |  |
| ### Indlæringsvanskelige, tandklinikker | 1,6 | - | - |  |
| ### Skolen på Kastelsvej | 7,0 | - | - | - |
| ### Autister Frejaskolen | 19,0 | - | - | - |
| ### Autister, afhjælpning 2004 | 2,5 | - | - | - |
| ### Autister, Peder Vedels Gade | 19,7 | - | - | - |
| ### Autister, ### pavillonnedtagning | 1,8 | - | - | - |
| ### Unge Indlæringsvan-skelige Ungdomsskolen i Utterslev | 44,6 | 0,8 | Ø | Notat til BUU 21/6 2006 |
| ### Unge autister, nyt tilbud | 11,3 | - | - | - |
| ### Obs. kolonier, Udvikling af tilbud | 1,5 | - | - | - |
| ### Dagobservationstilbud | 3,9 | -0,3 | Ø | BR 1/6 2006 |
| ### Familieindsats styrkes | 4,0 | 4,0 | B | Udsatte elever jf. Faglighed for alle |
| ### Fritidstilbud, rammebeløb | 201,1 | - | - | - |
| ### Sum ændringer | - | 43,2 | - | - |
| ### Modregning, Tillægs-bevillinger |  | -44,3 | - | Jf. beregning af 2006-Børneplanens ramme |
| Afrundinger, justeringer |  | 1,1 | - |  |
| Balance, ændringer | - | 0,0 | - | Balance ved revision af Børneplan I |